## Sheet2
（攀枝花市）2017年棚改项目贷款资金报账进展情况
（数据截至2019年4月30日）
区县 名称 | 项目名称 | 应报账 户数 | 已报账 户数 | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 资金拨付情况 |  | 资金拨付安置户数 |  |  |  | 搬迁情况 （备注）
[6 empty] | 已发放 | 已报账 | 开发商 | 棚改居民 | 购新房 | 购二手房 | 纯货币化 | 小计
东区 | 攀枝花市东区危楼棚户区改造项目 | 1104 | 894 | 80.98% | 29324.6239 | 142 | 142 | 4873.1833 | 22209.0524 | 143 | 186 | 550 | 879 | 搬迁848户
| 攀枝花市东区港华棚户区改造项目 | 308 | 300 | 97.4% | 11523.6727 | 86 | 81 | 2910.96 | 8572.99 | 86 | 65 | 148 | 299 | 搬迁294户
| 东区炳草岗片区棚户区改造子项目 | 2835 | 2625 | 92.59% | 93619.3741 | 554 | 554 | 17987.0744 | 72088.6495 | 516 | 515 | 1511 | 2542 | 搬迁2382户
| 东区炳草岗桃源街片区棚户区改造项目 | 621 | 438 | 70.53% | 19175.3835 | 104 | 101 | 2652.3483 | 11698.3954 | 73 | 106 | 206 | 385 | 搬迁368户
| 东区银江镇五道河片区棚户区改造项目 | 1867 | 1959 | 104.9% | 48518.6002 | 255 | 250 | 6543.857 | 40957.0334 | 245 | 464 | 1231 | 1940 | 搬迁1940户
| 东区大渡口片区棚户区改造一期项目 | 1138 | 1157 | 101.7% | 41082.3033 | 182 | 182 | 5696.75 | 32372.13 | 176 | 277 | 651 | 1104 | 搬迁1067户
| 东区大渡口片区棚户区改造二期项目 | 1179 | 1044 | 88.55% | 34138.8018 | 247 | 233 | 4541.3004 | 23936.7961 | 138 | 253 | 512 | 903 | 搬迁874户
| 东区金华巷片区棚户区改造项目 | 417 | 362 | 86.81% | 15377.8596 | 7 | 6 | 3544.51 | 10975.77 | 106 | 0 | 246 | 352 | 搬迁350户
| 东区马家湾片区棚户区改造项目 | 983 | 1012 | 103% | 23801.2818 | 187 | 172 | 3243.6766 | 19923.2085 | 177 | 213 | 619 | 1009 | 搬迁930户
| 东区攀密片区棚户区改造项目 | 460 | 362 | 78.7% | 10242.064 | 37 | 33 | 736.8741 | 7330.5596 | 23 | 116 | 159 | 298 | 搬迁298户
| 东区弄弄坪片区棚户区改造项目 | 497 | 495 | 99.6% | 14863.2962 | 84 | 84 | 2092.1816 | 10410.7426 | 69 | 134 | 243 | 446 | 搬迁434户
东区小计 |  | 11409 | 10648 | 93.33% | 341667.2611 | 1885 | 1838 | 54822.7157 | 260475.3275 | 1752 | 2329 | 6076 | 10157
米易县 | 米易县城南沿214省道危旧房棚户区改造项目 | 256 | 256 | 100% | 10430.79 | 0 | 0 | 8003.29 | 2427.5 | 205 | 0 | 51 | 256 | 完成产权房拆除
| 攀枝花市米易县老城区危旧房棚户区改造（一期）子项目 | 461 | 461 | 100% | 26038.5616 | 0 | 0 | 18579.6338 | 7459.0177 | 351 | 0 | 110 | 461 | 搬迁227户 拆除房屋120套
米易县小计 |  | 839 | 839 | 100% | 36469.3516 | 0 | 0 | 26582.9238 | 9886.5177 | 556 | 0 | 161 | 717 | 其中122户政府安置未贷款
园区 | 攀枝花钒钛高新区针纺厂地块棚户区改造子项目 | 93 | 93 | 100% | 2995.891 | 49 | 49 | 931.1741 | 705.2807 | 49 | 9 | 35 | 93
园区小计 |  | 93 | 93 | 100% | 2995.891 | 49 | 49 | 931.1741 | 705.2807 | 49 | 9 | 35 | 93
第一页合计 |  | 12341 | 11580 | 93.83% | 381132.5036 | 1934 | 1887 | 82336.8137 | 271067.1259 | 2357 | 2338 | 6272 | 10967
仁和区 | 仁和区莲花塘棚户区改造项目 | 265 | 265 | 100% | 6877.4 | 0 | 0 | 5930.48 | 946.919 | 261 | 4 | 0 | 265
| 仁和区片区危旧房棚户区改造子项目 | 783 | 601 | 76.76% | 18446.7056 | 172 | 137 | 3921.7313 | 13879.8174 | 177 | 141 | 254 | 572
| 仁和区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 126 | 371 | 294.4% | 11996.8812 | 99 | 99 | 2160.5356 | 8231.2477 | 72 | 114 | 143 | 329
| 仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 68 | 64 | 94.12% | 2269.3327 | 21 | 21 | 202.4917 | 1240.7426 | 8 | 18 | 17 | 43
| 仁和镇大河棚户区改造一期工程项目 | 60 | 49 | 81.67% | 3408.1038 | 5 | 0 | 0 | 1144.1149 | 7 | 6 | 0 | 13 | 补偿款49户安置款13户
| 仁和镇大河棚户区改造二期工程项目 | 70 | 70 | 100% | 3158.9891 | 1 | 1 | 0 | 2521.7563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 补偿款70户安置款4户
| 仁和镇西线棚户区改造项目 | 100 | 100 | 100% | 4677.7526 | 0 | 0 | 0 | 3387.9445 | 3 | 15 | 0 | 18 | 补偿款100户安置款17户
| 仁和区前进镇棚户区改造项目 | 164 | 182 | 111% | 6378.5358 | 0 | 0 | 0 | 3722.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722万为补偿款，涉及117户
仁和区小计 |  | 2174 | 2240 | 103% | 57213.7008 | 298 | 258 | 12215.2386 | 35074.7745 | 529 | 298 | 414 | 1241 | 其中538户政府安置未贷款
西区 | 西区2016年第二批次棚户区改造项目 | 1051 | 1066 | 101.4% | 19239.0605 | 208 | 183 | 4950.1597 | 14454.5933 | 183 | 0 | 753 | 936 | 搬迁790户
| 西区老旧危房拆除项目 | 1098 | 1141 | 103.9% | 12394.6588 | 42 | 37 | 539.7624 | 11585.3081 | 41 | 0 | 897 | 938 | 搬迁885户
| 西区江南片区棚户区改造子项目 | 1368 | 1281 | 93.64% | 14585.472 | 46 | 45 | 726.9425 | 13959.0292 | 45 | 0 | 987 | 1032 | 搬迁987户
| 西区玉泉、清香坪、河门口街道第二批次棚户区改造项目 | 1013 | 1164 | 114.9% | 25540.6817 | 258 | 244 | 6157.4661 | 18576.0626 | 244 | 0 | 806 | 1050 | 搬迁732户
| 2017年西区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2122 | 2243 | 105.7% | 53514.5522 | 583 | 523 | 14295.8524 | 39218.9726 | 534 | 0 | 1310 | 1844 | 搬迁1162户
| 西区玉泉街道2017年第一批次棚户区改造项目 | 408 | 638 | 156.4% | 8451.4043 | 60 | 47 | 1093.5421 | 7335.345 | 60 | 0 | 587 | 647
西区小计 |  | 7060 | 7533 | 106.7% | 133725.8294 | 1197 | 1079 | 27763.7253 | 105129.3108 | 1107 | 0 | 5340 | 6447
第二页合计 |  | 9234 | 9773 | 105.8% | 190939.5303 | 1495 | 1337 | 39978.9639 | 140204.0853 | 1636 | 298 | 5754 | 7688
两页总计 |  | 21575 | 21353 | 98.97% | 572072.0339 | 3429 | 3224 | 122315.7776 | 411271.2111 | 3993 | 2636 | 12026 | 18655