## Sheet2
（攀枝花市）2017年棚改项目贷款资金报账进展情况
（数据截至2019年7月12日）
区县 名称 | 项目名称 | 应报账 户数 | 已报账 户数 | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 资金拨付情况 |  | 资金拨付安置户数 |  |  |  | 搬迁情况 （备注）
[6 empty] | 已发放 | 已报账 | 开发商 | 棚改居民 | 购新房 | 购二手房 | 纯货币化 | 小计
东区 | 攀枝花市东区危楼棚户区改造项目 | 1104 | 894 | 80.98% | 29324.6239 | 142 | 142 | 4873.1833 | 22209.0524 | 143 | 186 | 550 | 879 | 搬迁848户
| 攀枝花市东区港华棚户区改造项目 | 308 | 301 | 97.73% | 11546.5242 | 87 | 87 | 2910.96 | 8572.99 | 86 | 65 | 148 | 299 | 搬迁294户
| 东区炳草岗片区棚户区改造子项目 | 2835 | 2642 | 93.19% | 94280.5877 | 557 | 557 | 17987.0744 | 72088.6495 | 516 | 515 | 1511 | 2542 | 搬迁2382户
| 东区炳草岗桃源街片区棚户区改造项目 | 621 | 459 | 73.91% | 26619.259 | 104 | 104 | 2652.3483 | 11698.3954 | 73 | 106 | 206 | 385 | 搬迁368户
| 东区银江镇五道河片区棚户区改造项目 | 1867 | 1959 | 104.9% | 48518.6002 | 255 | 250 | 6543.857 | 40957.0334 | 245 | 464 | 1231 | 1940 | 搬迁1940户
| 东区大渡口片区棚户区改造一期项目 | 1138 | 1159 | 101.8% | 41149.9446 | 182 | 182 | 5696.75 | 32372.13 | 176 | 277 | 651 | 1104 | 搬迁1067户
| 东区大渡口片区棚户区改造二期项目 | 1179 | 1051 | 89.14% | 34721.7333 | 247 | 237 | 4541.3004 | 23936.7961 | 138 | 253 | 512 | 903 | 搬迁874户
| 东区金华巷片区棚户区改造项目 | 417 | 363 | 87.05% | 15493.655 | 7 | 6 | 3544.51 | 10975.77 | 106 | 0 | 246 | 352 | 搬迁350户
| 东区马家湾片区棚户区改造项目 | 983 | 1012 | 103% | 23801.2818 | 187 | 172 | 3243.6766 | 19923.2085 | 177 | 213 | 619 | 1009 | 搬迁930户
| 东区攀密片区棚户区改造项目 | 460 | 361 | 78.48% | 10127.8947 | 37 | 33 | 736.8741 | 7330.5596 | 23 | 116 | 159 | 298 | 搬迁298户
| 东区弄弄坪片区棚户区改造项目 | 497 | 499 | 100.4% | 15367.2713 | 84 | 84 | 2092.1816 | 10410.7426 | 69 | 134 | 243 | 446 | 搬迁434户
东区小计 |  | 11409 | 10700 | 93.79% | 350951.3756 | 1889 | 1854 | 54822.7157 | 260475.3275 | 1752 | 2329 | 6076 | 10157
米易县 | 米易县城南沿214省道危旧房棚户区改造项目 | 256 | 256 | 100% | 10430.79 | 0 | 0 | 8003.29 | 2427.5 | 205 | 0 | 51 | 256 | 完成产权房拆除
| 攀枝花市米易县老城区危旧房棚户区改造（一期）子项目 | 461 | 461 | 100% | 26038.5616 | 0 | 0 | 18579.6338 | 7459.0177 | 351 | 0 | 110 | 461 | 搬迁227户 拆除房屋120套
米易县小计 |  | 839 | 839 | 100% | 36469.3516 | 0 | 0 | 26582.9238 | 9886.5177 | 556 | 0 | 161 | 717 | 其中122户政府安置未贷款
园区 | 攀枝花钒钛高新区针纺厂地块棚户区改造子项目 | 93 | 93 | 100% | 2995.891 | 49 | 49 | 931.1741 | 705.2807 | 49 | 9 | 35 | 93
园区小计 |  | 93 | 93 | 100% | 2995.891 | 49 | 49 | 931.1741 | 705.2807 | 49 | 9 | 35 | 93
第一页合计 |  | 12341 | 11632 | 94.25% | 390416.6182 | 1938 | 1903 | 82336.8137 | 271067.1259 | 2357 | 2338 | 6272 | 10967
仁和区 | 仁和区莲花塘棚户区改造项目 | 265 | 265 | 100% | 6877.4 | 0 | 0 | 5930.48 | 946.919 | 261 | 4 | 0 | 265
| 仁和区片区危旧房棚户区改造子项目 | 783 | 611 | 78.03% | 18964.9862 | 172 | 139 | 3921.7313 | 13879.8174 | 177 | 141 | 254 | 572
| 仁和区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 126 | 394 | 312.7% | 12722.8455 | 100 | 100 | 2160.5356 | 8231.2477 | 72 | 114 | 143 | 329
| 仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 68 | 82 | 120.6% | 2336.574 | 21 | 21 | 202.4917 | 1240.7426 | 8 | 18 | 17 | 43
| 仁和镇大河棚户区改造一期工程项目 | 60 | 49 | 81.67% | 3408.1038 | 5 | 0 | 0 | 1144.1149 | 7 | 6 | 0 | 13 | 补偿款49户安置款13户
| 仁和镇大河棚户区改造二期工程项目 | 70 | 70 | 100% | 3158.9891 | 1 | 1 | 0 | 2521.7563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 补偿款70户安置款4户
| 仁和镇西线棚户区改造项目 | 100 | 100 | 100% | 4677.7526 | 0 | 0 | 0 | 3387.9445 | 3 | 15 | 0 | 18 | 补偿款100户安置款17户
| 仁和区前进镇棚户区改造项目 | 164 | 182 | 111% | 6378.5358 | 0 | 0 | 0 | 3722.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722万为补偿款，涉及117户
仁和区小计 |  | 2174 | 2291 | 105.4% | 58525.187 | 299 | 261 | 12215.2386 | 35074.7745 | 529 | 298 | 414 | 1241 | 其中538户政府安置未贷款
西区 | 西区2016年第二批次棚户区改造项目 | 1051 | 1066 | 101.4% | 19239.0605 | 208 | 183 | 4950.1597 | 14454.5933 | 183 | 0 | 753 | 936 | 搬迁790户
| 西区老旧危房拆除项目 | 1098 | 1141 | 103.9% | 12394.6588 | 42 | 37 | 539.7624 | 11585.3081 | 41 | 0 | 897 | 938 | 搬迁885户
| 西区江南片区棚户区改造子项目 | 1368 | 1282 | 93.71% | 14603.3611 | 46 | 45 | 726.9425 | 13976.9183 | 45 | 0 | 992 | 1037 | 搬迁987户
| 西区玉泉、清香坪、河门口街道第二批次棚户区改造项目 | 1013 | 1174 | 115.9% | 25712.7265 | 258 | 247 | 6194.5303 | 18711.4414 | 247 | 0 | 813 | 1060 | 搬迁732户
| 2017年西区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2122 | 2346 | 110.6% | 54040.5319 | 583 | 525 | 14328.7094 | 39463.3958 | 535 | 0 | 1373 | 1908 | 搬迁1162户
| 西区玉泉街道2017年第一批次棚户区改造项目 | 408 | 838 | 205.4% | 9337.8121 | 60 | 51 | 1166.2926 | 8171.5194 | 65 | 0 | 773 | 838
| 西区新庄城中村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 签约率未到达项目未启动
| 西区大水井城中村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西区小计 |  | 7060 | 7847 | 111.1% | 135328.151 | 1197 | 1088 | 27906.397 | 106363.1764 | 1116 | 0 | 5601 | 6717
第二页合计 |  | 9234 | 10138 | 109.8% | 193853.338 | 1496 | 1349 | 40121.6356 | 141437.9508 | 1645 | 298 | 6015 | 7958
两页总计 |  | 21575 | 21770 | 100.9% | 584269.9562 | 3434 | 3252 | 122458.4493 | 412505.0767 | 4002 | 2636 | 12287 | 18925