## Sheet1
攀枝花市2018年棚改项目资金报账进展情况
数据截止：2019年7月19日
区县名称 | 棚改项目名称 | 应报账 户数 | 已报账户数 | 其中安置方式 |  |  | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 已清退公房（户） | 备注
|  |  |  | 新房 | 二手房 | 纯货币化 |  |  | 已发放 | 已报账
东区 | 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2529 | 175 | 29 | 145 | 1 | 6.92% | 7097.2689 | 215 | 29 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 176 | 0 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 440 | 0 | 196
| 2018年东区第三批危旧房棚户区次改造项目 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13
小计 |  | 16306 | 175 | 29 | 145 | 1 | 1.073% | 7097.2689 | 861 | 29 | 1170
西区 | 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 1751 | 11 | 1 |  | 10 | 0.6282% | 336.6766 | 44 | 1 | 0
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 0 | 0
| 2018年西区第三批次危旧房棚户区改造项目 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 5184 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0.2122% | 336.6766 | 57 | 1 | 0
仁和区 | 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 120% | 67.2413 | 0 | 0 | 74
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 | 169 | 130 | 130 | 0 | 0 | 76.92% | 7799.6029 | 0 | 0 | 0
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 61 | 0 | 0
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0
小计 |  | 672 | 148 | 130 | 0 | 18 | 22.02% | 7866.8442 | 63 | 0 | 74
钒钛高新区 | 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 69 | 0 | 0
小计 |  | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 69 | 0 | 0
米易县 | 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 610 | 687 | 687 | 0 | 0 | 112.6% | 22123.2038 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 610 | 687 | 687 | 0 | 0 | 112.6% | 22123.2038 | 0 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 1000 | 906 | 906 | 0 | 0 | 90.6% | 68844.4076 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 1530 | 906 | 906 | 0 | 0 | 59.22% | 68844.4076 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 24649 | 1927 | 1753 | 145 | 29 | 7.818% | 106268.4012 | 1050 | 30 | 1244