## Sheet1
攀枝花市2018年棚改项目资金报账进展情况
数据截至：2019年9月30日
区县名称 | 棚改项目名称 | 应报账 户数 | 已报账户数 | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 已清退公房（户） | 备注
[6 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2529 | 854 | 33.77% | 30920.782 | 215 | 76 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 637 | 55 | 8.634% | 2221.798 | 30 | 6 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 4669 | 0 | 0% | 0 | 176 | 0 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 7976 | 0 | 0% | 0 | 440 | 0 | 196
| 2018年东区第三批危旧房棚户区次改造项目 | 495 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13
小计 |  | 16306 | 909 | 5.575% | 33142.5801 | 861 | 82 | 1170
西区 | 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 1751 | 363 | 20.73% | 8160.2427 | 44 | 4 | 0
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 607 | 146 | 24.05% | 3678.8695 | 13 | 1 | 0
| 2018年西区第三批次危旧房棚户区改造项目 | 2826 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 5184 | 509 | 9.819% | 11839.1122 | 57 | 5 | 0
仁和区 | 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 15 | 18 | 120% | 67.2413 | 0 | 0 | 74
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 | 169 | 212 | 125.4% | 10039.5449 | 0 | 0 | 0
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 436 | 233 | 53.44% | 7021.161 | 61 | 56 | 0
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 | 52 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0
小计 |  | 672 | 463 | 68.9% | 17127.9472 | 63 | 56 | 74
钒钛高新区 | 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 347 | 0 | 0% | 0 | 69 | 45 | 0
小计 |  | 347 | 0 | 0% | 0 | 69 | 45 | 0
米易县 | 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 610 | 687 | 112.6% | 22123.2038 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 610 | 687 | 112.6% | 22123.2038 | 0 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 530 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 1000 | 1000 | 100% | 81006.5419 | 0 | 0 | 0
小计 |  | 1530 | 1000 | 65.36% | 81006.5419 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 24649 | 3568 | 14.48% | 165239.3853 | 1050 | 188 | 1244