## Sheet2
（攀枝花市）2017年棚改项目贷款资金报账进展情况
（数据截至2019年10月25日）
区县 名称 | 项目名称 | 应报账 户数 | 已报账 户数 | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 资金拨付情况 |  | 资金拨付安置户数 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 已发放 | 已报账 | 开发商 | 棚改居民 | 购新房 | 购二手房 | 纯货币化 | 小计
东区 | 攀枝花市东区危楼棚户区改造项目 | 1104 | 901 | 81.61% | 29668.3347 | 142 | 142 | 4873.1833 | 22209.0524 | 143 | 186 | 550 | 879
| 攀枝花市东区港华棚户区改造项目 | 308 | 302 | 98.05% | 11577.8392 | 87 | 87 | 2910.96 | 8572.99 | 86 | 65 | 148 | 299
| 东区炳草岗片区棚户区改造子项目 | 2835 | 2652 | 93.54% | 95984.8222 | 557 | 557 | 17987.0744 | 72088.6495 | 516 | 515 | 1511 | 2542
| 东区炳草岗桃源街片区棚户区改造项目 | 621 | 462 | 74.4% | 26749.8572 | 104 | 104 | 2652.3483 | 11698.3954 | 73 | 106 | 206 | 385
| 东区银江镇五道河片区棚户区改造项目 | 1867 | 1966 | 105.3% | 49674.4463 | 255 | 250 | 6543.857 | 40957.0334 | 245 | 464 | 1231 | 1940
| 东区大渡口片区棚户区改造一期项目 | 1138 | 1165 | 102.4% | 42037.2421 | 182 | 182 | 5696.75 | 32372.13 | 176 | 277 | 651 | 1104
| 东区大渡口片区棚户区改造二期项目 | 1179 | 1054 | 89.4% | 34853.5183 | 247 | 237 | 4541.3004 | 23936.7961 | 138 | 253 | 512 | 903
| 东区金华巷片区棚户区改造项目 | 417 | 377 | 90.41% | 16988.7627 | 7 | 6 | 3544.51 | 10975.77 | 106 | 0 | 246 | 352
| 东区马家湾片区棚户区改造项目 | 983 | 1013 | 103.1% | 24419.4696 | 187 | 172 | 3243.6766 | 19923.2085 | 177 | 213 | 619 | 1009
| 东区攀密片区棚户区改造项目 | 460 | 363 | 78.91% | 10164.1655 | 37 | 33 | 736.8741 | 7330.5596 | 23 | 116 | 159 | 298
| 东区弄弄坪片区棚户区改造项目 | 497 | 500 | 100.6% | 15643.0128 | 84 | 84 | 2092.1816 | 10410.7426 | 69 | 134 | 243 | 446
东区小计 |  | 11409 | 10755 | 94.27% | 357761.4704 | 1889 | 1854 | 54822.7157 | 260475.3275 | 1752 | 2329 | 6076 | 10157
米易县 | 米易县城南沿214省道危旧房棚户区改造项目 | 256 | 256 | 100% | 10430.79 | 0 | 0 | 8003.29 | 2427.5 | 205 | 0 | 51 | 256 | 完成房屋拆除
| 攀枝花市米易县老城区危旧房棚户区改造（一期）子项目 | 461 | 461 | 100% | 26038.5616 | 0 | 0 | 18579.6338 | 7459.0177 | 351 | 0 | 110 | 461 | 完成房屋拆除
米易县小计 |  | 839 | 839 | 100% | 36469.3516 | 0 | 0 | 26582.9238 | 9886.5177 | 556 | 0 | 161 | 717 | 其中122户政府安置未贷款
园区 | 攀枝花钒钛高新区针纺厂地块棚户区改造子项目 | 93 | 93 | 100% | 1777.4069 | 49 | 49 | 990.9882 | 748.5237 | 49 | 9 | 35 | 93
园区小计 |  | 93 | 93 | 100% | 1777.4069 | 49 | 49 | 990.9882 | 748.5237 | 49 | 9 | 35 | 93
第一页合计 |  | 12341 | 11687 | 94.7% | 396008.2289 | 1938 | 1903 | 82396.6278 | 271110.3689 | 2357 | 2338 | 6272 | 10967
仁和区 | 仁和区莲花塘棚户区改造项目 | 265 | 265 | 100% | 6877.4 | 0 | 0 | 5930.48 | 946.919 | 261 | 4 | 0 | 265
| 仁和区片区危旧房棚户区改造子项目 | 783 | 629 | 80.33% | 19417.2034 | 172 | 139 | 3921.7313 | 13879.8174 | 177 | 141 | 254 | 572
| 仁和区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 126 | 400 | 317.5% | 13098.3856 | 100 | 100 | 2160.5356 | 8231.2477 | 72 | 114 | 143 | 329
| 仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 68 | 68 | 100% | 2384.1285 | 21 | 21 | 202.4917 | 1240.7426 | 8 | 18 | 17 | 43
| 仁和镇大河棚户区改造一期工程项目 | 60 | 49 | 81.67% | 3408.1038 | 5 | 0 | 0 | 1144.1149 | 7 | 6 | 0 | 13 | 补偿款49户安置款13户
| 仁和镇大河棚户区改造二期工程项目 | 70 | 70 | 100% | 3158.9891 | 1 | 1 | 0 | 2521.7563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 补偿款70户安置款4户
| 仁和镇西线棚户区改造项目 | 100 | 100 | 100% | 4677.7526 | 0 | 0 | 0 | 3387.9445 | 3 | 15 | 0 | 18 | 补偿款100户安置款17户
| 仁和区前进镇棚户区改造项目 | 164 | 187 | 114% | 6689.5215 | 0 | 0 | 0 | 3722.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722万为补偿款，涉及117户
仁和区小计 |  | 2174 | 2306 | 106.1% | 59711.4846 | 299 | 261 | 12215.2386 | 35074.7745 | 529 | 298 | 414 | 1241 | 其中538户政府安置未贷款
西区 | 西区2016年第二批次棚户区改造项目 | 1051 | 1066 | 101.4% | 19239.0605 | 208 | 183 | 4950.1597 | 14454.5933 | 183 | 0 | 753 | 936
| 西区老旧危房拆除项目 | 1098 | 1163 | 105.9% | 13798.1276 | 42 | 39 | 553.7676 | 11795.0958 | 39 | 0 | 915 | 954
| 西区江南片区棚户区改造子项目 | 1368 | 1288 | 94.15% | 14712.914 | 46 | 45 | 726.9425 | 14102.2669 | 45 | 0 | 999 | 1044
| 西区玉泉、清香坪、河门口街道第二批次棚户区改造项目 | 1013 | 1188 | 117.3% | 25758.2965 | 258 | 247 | 6194.5303 | 18757.7798 | 247 | 0 | 827 | 1074
| 2017年西区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2122 | 2372 | 111.8% | 56088.037 | 583 | 536 | 14347.4829 | 41749.5435 | 536 | 0 | 1439 | 1975
| 西区玉泉街道2017年第一批次棚户区改造项目 | 408 | 853 | 209.1% | 9457.5605 | 65 | 66 | 1192.9.542 | 8264.6251 | 66 | 0 | 785 | 851
| 西区新庄城中村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 签约率未到达项目未启动
| 西区大水井城中村棚户区改造项目 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
西区小计 |  | 7060 | 7930 | 112.3% | 139053.9961 | 1202 | 1116 | 26772.8832 | 109123.9044 | 1116 | 0 | 5718 | 6834
第二页合计 |  | 9234 | 10236 | 110.9% | 198765.4807 | 1501 | 1377 | 38988.1217 | 144198.6789 | 1645 | 298 | 6132 | 8075
两页总计 |  | 21575 | 21923 | 101.6% | 594773.7096 | 3439 | 3280 | 121384.7495 | 415309.0478 | 4002 | 2636 | 12404 | 19042