## Sheet1
建筑工程项目责任主体质量行为、实体质量、资料抽查记录表
序号 | 工程名称 | 抽查工程责任主体名称 | 抽查类别 | 抽查内容 | 监督抽查人员及证号 | 抽查日期 | 抽查结论 | 复查日期 | 监督复查人员及证号 | 复查结论 | 备注
1 | 攀枝花市德铭·菩提苑3#-5#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 主体巡查 | 邹晓辉：川D建质(2018)监个字023; 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2109-09-09 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市德铭·菩提苑13#、14#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 样板房验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2109-10-17 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市德铭·菩提苑12#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 二层梁板钢筋检查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2019-10-18 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市德铭·菩提苑6#-8#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 1F主体结构验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2109-10-25 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
2 | 攀枝花市德铭·菩提苑1#、2#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 栏杆巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2019-09-26 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市德铭·菩提苑9#-11#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 栏杆巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-10-30 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
3 | 攀枝花市德铭·菩提苑15#、16#、17#楼 | 建设：四川省德铭菩提置业有限公司勘察：四川省蜀通岩土工程公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：攀枝花市仁和宏泰建筑工程有限公司 | 巡查 | 砌体巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2019-09-16 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
4 | 攀枝花市东区档案馆及公共图书馆合并建设项目 | 建设：攀枝花市东区档案馆（代建单位:攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司) 勘察：攀枝花市陆零壹地质工程有限责任公司 设计：四川远建建筑工程设计有限公司 监理：四川三三一工程项目管理服务有限公司 施工：四川鑫佳良建筑工程有限责任公司 | 抽查 | 幕墙通风验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字007号 | 2019-10-21 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
5 | 华芝·中央铭城1#楼、2#楼及地下室 | 建设：攀枝花恒为房地产开发有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：汉嘉设计集团股份有限公司 监理：四川万峰建设工程项目管理有限公司 施工：攀枝花市一通建筑工程有限责任公司 | 巡查 | 二次结构及砌体巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字028号 | 2019-09-03 | 不符合，存在问题经建设、监理督促整改完成后通知复查 | 2019-09-05 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字028号 | 符合
6 | 华芝·中央铭城1#楼、2#楼及地下室 | 建设：攀枝花恒为房地产开发有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：汉嘉设计集团股份有限公司 监理：四川万峰建设工程项目管理有限公司 施工：攀枝花市一通建筑工程有限责任公司 | 抽查 | 地基与基础分部验收；2#楼主体结构验收；1#楼1-2F主体结构验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字029号 | 2019-10-21 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
7 | 阳城金海·金域阳光四期（二批次）23#楼 | 建设：攀枝花阳城金海房地产开发有限公司 勘察：四川省川建勘察设计院 设计：四川众恒建筑设计有限责任公司 监理：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 施工：四川利基建设有限公司 | 抽查 | 22#、23#楼16-屋面层主体结构验收 | 王旋：川D建质（2018）监个字013号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-09-11 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
8 | 攀枝花市妇女儿童医院建设项目一标段C区 | 建设：攀枝花建设（集团）有限责任公司 勘察：中冶成都勘察研究总院有限公司 设计：中国建筑设计院有限公司 监理：四川元丰建设项目管理有限公司 施工：重庆市圣奇建设（集团）有限公司 | 抽查 | C区屋面钢筋检查 | 曾光辉：川D建质（2018）监个字021号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-09-24 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市妇女儿童医院建设项目一标段C区 | 建设：攀枝花建设（集团）有限责任公司 勘察：中冶成都勘察研究总院有限公司 设计：中国建筑设计院有限公司 监理：四川元丰建设项目管理有限公司 施工：重庆市圣奇建设（集团）有限公司 | 巡查 | C区砌体巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-10-21 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
9 | 花城生活广场A、B区 | 建设：攀枝花金泰房地产集团有限公司 勘察：信息产业部电子综合勘察研究院 设计：四川远建建筑工程设计有限公司 监理：四川力嘉工程项目管理有限公司 施工：攀枝花鑫悦建筑工程有限公司 | 巡查 | 石膏吊顶龙骨巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-10-28 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
10 | 攀枝花学院攀西战略资源开发产教融合实训基地项目 | 建设：攀枝花学院 勘察：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 设计：四川八佾工程设计股份有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：中建鸿腾建设集团有限公司 | 抽查 | 附楼主体结构验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-09-27 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花学院攀西战略资源开发产教融合实训基地项目 | 建设：攀枝花学院 勘察：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 设计：四川八佾工程设计股份有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：中建鸿腾建设集团有限公司 | 巡查 | 吊顶龙骨巡查 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-10-14 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
11 | 攀枝花市食品安全检（监）测能力建设二期 | 建设：攀枝花市食品药品检验所（代建：攀枝花建设工程有限责任公司） 勘察：四川远建建筑工程设计有限公司 设计：四川远建建筑工程设计有限公司 监理：四川省城市建设工程监理有限公司 施工：四川省博克建设工程有限公司 | 抽查 | 主体结构验收 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-09-18 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
12 | 攀枝花市政务服务中心一期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 抽查 | 幕墙验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-09 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市政务服务中心一期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 巡查 | 栏杆 | 伍燕芳：川D建质（2018）监个字060号 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-09-17 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市政务服务中心一期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 巡查 | 门窗、卫生间隔断 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-25 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市政务服务中心一期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 抽查 | 边坡工程验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-10-18 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
13 | 攀枝花市政务服务中心二期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 巡查 | 负三层墙柱钢筋巡查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-12 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市政务服务中心二期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 抽查 | 地基验槽(城市展示中心) | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-09-20 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市政务服务中心二期工程 | 建设：攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 勘察：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计：中国建筑西南设计研究院有限公司 监理：四川明清工程咨询有限公司 施工：中建三局集团有限公司 | 抽查 | 601工程负二层梁板钢筋、城市展示中心基础钢筋 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-29 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
14 | 攀枝花市人民检察院“两房”、警示教育基地、指定监视居住点等工程建设项目 | 建设：攀枝花市城市建设投资经营有限公司 勘察：中冶成都勘察研究总院有限公司 设计：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理：四川省众信建设工程监理有限公司 施工：海力控股集团有限公司 | 巡查 | 一层梁板钢筋 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-06 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花市人民检察院“两房”、警示教育基地、指定监视居住点等工程建设项目 | 建设：攀枝花市城市建设投资经营有限公司 勘察：中冶成都勘察研究总院有限公司 设计：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 监理：四川省众信建设工程监理有限公司 施工：海力控股集团有限公司 | 抽查 | 二层梁板钢筋验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-10-22 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
15 | 火车南站站前基础设施项目枢纽及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 随机巡查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-05 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目枢纽及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 道路路场及挡墙 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-26 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目枢纽及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 消防设施、防火门 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-10-17 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目枢纽及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 巡查 | 二装装饰装修 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-10-23 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目枢纽及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 边坡支护工程及上、下挡墙验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-11-02 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
16 | 火车南站站前基础设施项目道路及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 1-4标道路面层验收及相关人行道附属工程巡查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-11 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目道路及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | A、B、C线排洪涵主体结构验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-09-19 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目道路及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 一至四标边坡验收、五、六标道路面层验收、边坡巡查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-27 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 火车南站站前基础设施项目道路及附属工程 | 建设：攀枝花中冶城市建设发展有限公司 勘察：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 设计：中交第四航务工程勘察设计院有限公司 监理：四川省子午建设监理有限责任公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 站前大桥、车行天桥、总乐路中桥专项验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-10-18 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
17 | 福广金城1-8#楼商业部分 | 建设：攀枝花攀瑞房地产 勘察：核工业西南勘察设计研究院 设计：中煤科工集团重庆设计研究院 监理：四川江阳工程项目管理公司 施工：泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 抽查 | 预验收整改复查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-08-07 | 不符合，存在问题经建设、监理督促整改完成后通知复查 | 2019-09-16 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 符合
| 福广金城5#楼写字楼部分 | 建设：攀枝花攀瑞房地产 勘察：核工业西南勘察设计研究院 设计：中煤科工集团重庆设计研究院 监理：四川江阳工程项目管理公司 施工：泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 抽查 | 预验收及通风检查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 王旋：川D建质（2018）监个字013; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; 刘钧晔：川D建质（2018）监个字005号 | 2019-08-28 | 不符合，存在问题经建设、监理督促整改完成后通知复查 | 2019-09-07 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 王旋：川D建质（2018）监个字013; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 符合
| 福广金城1-4#楼及8#楼地下室、5-7#楼及8#楼地上部分 | 建设：攀枝花攀瑞房地产 勘察：核工业西南勘察设计研究院 设计：中煤科工集团重庆设计研究院 监理：四川江阳工程项目管理公司 施工：泸州太昌建筑安装工程有限公司 | 抽查 | 竣工验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; | 2019-09-17 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
18 | 攀枝花市第九中学校学生宿舍新建项目 | 建设：攀枝花市第九中学校（代建单位：攀枝花建设工程有限责任公司） 勘察：中节能建设工程设计院有限公司 设计：重庆市建筑工程设计院有限公司 监理：成都交大工程建设集团有限公司 施工：攀枝花市本色建设工程有限责任公司 | 抽查 | 竣工验收 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-27 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
19 | 大运天诚·书香里 | 建设：攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司 勘察：重庆蜀通岩土工程有限公司 设计：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：四川鑫佳良建筑工程有限责任公司 | 巡查 | 3#楼门窗、栏杆巡查 | 邹晓辉:川D建质(2018)监个字023; 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-09-23 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 大运天诚·书香里 | 建设：攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司 勘察：重庆蜀通岩土工程有限公司 设计：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：四川鑫佳良建筑工程有限责任公司 | 巡查 | 1#、2#楼吊顶、1#-3#楼空调护栏 | 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-10-09 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 大运天诚·书香里 | 建设：攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司 勘察：重庆蜀通岩土工程有限公司 设计：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：四川鑫佳良建筑工程有限责任公司 | 巡查 | 水电、燃气 | 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-10-11 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 大运天诚·书香里 | 建设：攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司 勘察：重庆蜀通岩土工程有限公司 设计：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 监理：江阳建设集团有限公司 施工：四川鑫佳良建筑工程有限责任公司 | 抽查 | 2#、4#及地下室石材幕墙验收 | 鄢定保:川D建质(2018)监个字028; 左锦珩:川D建质(2018)监个字014; | 2019-10-12 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
20 | 攀枝花钒钛高新技术产业园区马店河水产供水工程 | 建设：攀枝花市金江水务有限公司 勘察：四川省地质工程勘察院 设计：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 监理：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 施工：攀枝花市攀西水工程有限公司 | 抽查 | 泥沙脱水间基础钢筋 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-24 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 攀枝花钒钛高新技术产业园区马店河水产供水工程 | 建设：攀枝花市金江水务有限公司 勘察：四川省地质工程勘察院 设计：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 监理：四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 施工：攀枝花市攀西水工程有限公司 | 抽查 | 加氯加药间池壁钢筋 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-21 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
21 | 花城新区干鑫路工程 | 建设：攀枝花市花城投资有限责任公司 勘察：广州市市政工程设计研究总院 设计：广州市市政工程设计研究总院 监理：成都交大工程建设集团有限公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 边坡验收 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 201910/25 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
22 | 华芝-万象城项目1#楼 | 建设：四川省华芝房地产开发有限责任公司 勘察：中冶成都勘察研究总院有限公司 设计：四川高地工程设计咨询有限公司 监理：四川省四维高建工程监理咨询有限公司 施工：攀枝花市仁和现代建设集团有限公司 | 抽查 | 屋面、厨卫间防水 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-27 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
23 | 恒大城二期13#楼-19#楼、29#-38#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 巡查 | 门窗巡查 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-10 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
24 | 恒大城二期13#楼-19#楼、29#-38#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 抽查 | 竣工验收 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-23 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
25 | 恒大城二期8#、23#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 抽查 | 屋面钢筋检查 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-09 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
26 | 恒大城二期13-19#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 抽查 | 厨卫防水 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-12 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
27 | 恒大城二期13#楼-19#楼、29#-38#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 抽查 | 分户验收 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字027号 | 2019-10-16 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
28 | 恒大城二期13#楼-19#楼、29#-38#楼 | 建设：攀枝花恒大房地产开发有限公司 勘察：成都四海岩土工程有限公司 设计：成都基准方中建筑设计有限公司 监理：四川康立项目管理有限责任公司 施工：中建四局第三建筑工程有限公司 | 巡查 | 水电安装巡查 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字028号 | 2019-10-14 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
29 | 花城新区干坝塘天星坝干桂路工程 | 建设：攀枝花市花城投资有限公司 勘察：广州市市政工程设计研究总院 设计：广州市市政工程设计研究总院 监理：四川省城市建设工程监理有限公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 人行地下通道验槽 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-29 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
| 花城新区干坝塘天星坝干桂路工程 | 建设：攀枝花市花城投资有限公司 勘察：广州市市政工程设计研究总院 设计：广州市市政工程设计研究总院 监理：四川省城市建设工程监理有限公司 施工：中国十九冶集团有限公司 | 抽查 | 人行地下通道钢筋 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-28 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
30 | 钒钛高新区攀钢集团海绵钛项目污水收集官网工程 | 建设：菲德勒环境（攀枝花）有限公司 勘察：四川远建建筑工程设计有限公司 设计：攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 监理：四川省众信建设工程监理有限公司 施工：攀钢集团工程技术有限公司 | 抽查 | 构架吊装前质量检查 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-10-08 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
31 | 钒钛高新区工业污水集中处理厂提标改造项目 | 建设：菲德勒环境（攀枝花）有限公司 勘察：天津市市政工程设计研究院 设计：天津市市政工程设计研究院 监理：四川元丰建设项目管理有限公司 施工：福建省华荣建设集团有限公司 | 抽查 | 快速处理池底板钢筋 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 王旋：川D建质（2018）监个字013号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-04 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改
32 | 瀛鼎·鼎盛嘉园 | 建设：攀枝花市瀛鼎房地产开发有限公司 勘察：南昌市建筑设计研究院有限公司 设计：四川攀枝花规划建筑设计院有限公司 监理：攀枝花市旭东工程监理有限责任公司 施工：攀枝花市本色建设工程有限责任公司 | 巡查 | 砖砌体二次结构巡查 | 李代和：川D建质（2018）监个字008号 张成：川D建质（2018）监个字026号 | 2019-09-23 | 基本符合，存在问题由建设、监理督促整改