## Sheet1
攀枝花市2018年棚改项目资金报账进展情况
数据截至：2020年1月31日
区县名称 | 棚改项目名称 | 报账总花名册户数 | 已报账户数 | 报账 完成率 | 已审批报账资金（万元） | 房票情况(张) |  | 清退公房（户） | 备注
[6 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 2529 | 1327 | 52.47% | 49251.9074 | 226 | 167 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 637 | 192 | 30.14% | 7392.4266 | 31 | 23 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 4747 | 236 | 4.972% | 8559.5165 | 319 | 235 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 7960 | 520 | 6.533% | 18308.6706 | 649 | 430 | 196
| 小计 | 15873 | 2275 | 14.33% | 83512.5211 | 1225 | 855 | 1157
西区 | 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 1965 | 1073 | 54.61% | 18595.5713 | 116 | 90 | 0 | 189间为附属结构已报账
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 623 | 227 | 36.44% | 6072.6422 | 111 | 81 | 0
| 小计 | 2588 | 1300 | 50.23% | 24668.2135 | 227 | 171 | 0
仁和区 | 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 60 | 18 | 30% | 67.2413 | 0 | 0 | 74 | 均为公房
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 | 140 | 140 | 100% | 10039.5449 | 2 | 0 | 0
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 484 | 236 | 48.76% | 7120.4544 | 63 | 55 | 0
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 城中村项目可研户数为315户，目前仅签约150户
| 小计 | 863 | 394 | 45.65% | 17227.2406 | 65 | 55 | 74 | 超出部分由仁和安置
钒钛高新区 | 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 333 | 308 | 92.49% | 8353.8828 | 104 | 102 | 12 | 机电学院16户旧改遗留，未能纳入棚改不在花名册中
| 小计 | 333 | 308 | 92.49% | 8353.8828 | 104 | 102 | 12
米易县 | 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 687 | 687 | 100% | 22123.2038 |  |  |  | 含77户商业
| 小计 | 687 | 687 | 100% | 22123.2038 | 0 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 532 | 0 | 0% | 0
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 1000 | 1000 | 100% | 81006.5419
| 小计 | 1532 | 1000 | 65.27% | 81006.5419 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 21876 | 5964 | 27.26% | 236891.6037 | 1621 | 1183 | 1243
备注：不含城市棚户区改造九期项目数据（可研户数4774户），因该项目调整为棚改专项债券申报