## Sheet1
攀枝花市2018年棚改项目资金报账进展情况
数据截至：2020年4月17日
单位：万元
区县名称 | 棚改项目名称 | 项目贷款 期数 | 报账总花名册户数 | 应清退公房户数 | 应报账 户数 | 已报送银行审查户数 | 报送银行报审完成率 | 报送银行审查报账资金 | 完成安置户数 | 拨付安置补偿款 | 房票情况(张) |  | 已清退公房（户） | 备注
[11 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 2529 | 103 | 2426 | 1774 | 70.15% | 66482.2247 | 1087 | 40206.9365 | 226 | 171 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 637 | 341 | 296 | 199 | 31.24% | 7651.7361 | 73 | 3168.1757 | 31 | 26 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 国开行七期 | 4747 | 1417 | 3330 | 236 | 4.972% | 8559.5165 | 236 | 8559.5165 | 319 | 235 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 国开行八期 | 7960 | 839 | 7121 | 520 | 6.533% | 18308.6706 | 436 | 15656.4606 | 649 | 430 | 196 | 实际7997户，并户37户提供银行花名册7960户
| 小计 |  | 15873 | 2700 | 13173 | 2729 | 17.19% | 101002.1479 | 1832 | 67591.0893 | 1225 | 862 | 1157
西区 | 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 1965 | 50 | 1915 | 884 | 44.99% | 18595.5713 | 92 | 707.7062 | 116 | 90 | 0
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 623 | 0 | 623 | 227 | 36.44% | 6072.6422 | 81 | 2393.7727 | 111 | 81 | 0
| 小计 |  | 2588 | 50 | 2538 | 1111 | 42.93% | 24668.2135 | 173 | 3101.4789 | 227 | 171 | 0
仁和区 | 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 60 | 42 | 18 | 18 | 30% | 67.2413 | 18 | 67.2413 | 0 | 0 | 39
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 |  | 169 | 29 | 140 | 140 | 82.84% | 10039.5449 | 140 | 10039.5449 | 2 | 0 | 0 | 超出部分仁和安置
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 484 | 0 | 484 | 388 | 80.17% | 10982.7356 | 236 | 7120.4544 | 63 | 55 | 0 | 超出部分仁和安置
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 |  | 315 | 0 | 315 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 可研户数315户 目前仅签约150户
| 小计 |  | 1028 | 71 | 957 | 546 | 53.11% | 21089.5218 | 394 | 17227.2406 | 65 | 55 | 39
钒钛高新区 (钒钛新城) | 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 国开行六期 | 333 | 14 | 319 | 308 | 92.49% | 8353.8828 | 78 | 2392.2572 | 103 | 102 | 12 | 不含机电学院16户旧改遗留。虽纳入实施方案，但不在花名册中
| 小计 |  | 333 | 14 | 319 | 308 | 92.49% | 8353.8828 | 78 | 2392.2572 | 103 | 102 | 12
米易县 | 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 国开行六期 | 687 | 0 | 687 | 687 | 100% | 42204.3143 | 687 | 42204.3143 |  |  |  | 77户商业不在目标任务中
| 小计 |  | 687 | 0 | 687 | 687 | 100% | 42204.3143 | 687 | 42204.3143 | 0 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 农发行三期 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 81006.5419 | 1000 | 81006.5419
| 小计 |  | 1532 | 0 | 1532 | 1000 | 65.27% | 81006.5419 | 1000 | 81006.5419 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  | 22041 | 2835 | 19206 | 6381 | 28.95% | 278324.6223 | 4164 | 213522.9223 | 1620 | 1190 | 1208
备注：不含原城市棚户区改造九期项目数据（可研户数4843户），该项目调整为棚改专项债券申报