## Sheet2
（攀枝花市）2017年棚改项目资金报账进展情况
（数据截至20120年6月12日）
单位：万元
区县 名称 | 项目名称 | 项目贷款 期数 | 银行审批花名册户数 | 应清退公房户数 | 应报账 户数 | 已报送银行审查户数 | 资料报送银行报审率 | 报送银行审查报账资金 | 安置完成户数 | 安置报账 完成率 | 拨付安置补偿款 | 房票情况(张) |  | 已清退公房（户） | 备注
[12 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 攀枝花市东区危楼棚户区改造项目 | 国开行三期 | 1077 | 5 | 1072 | 909 | 84.79% | 29869.7746 | 905 | 84.42% | 29748.9224 | 157 | 150 | 0
| 攀枝花市东区港华棚户区改造项目 |  | 332 | 0 | 332 | 302 | 90.96% | 11577.8392 | 302 | 90.96% | 11577.8392 | 88 | 88 | 1
| 东区炳草岗片区棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 3031 | 7 | 3024 | 2691 | 88.99% | 97897.6163 | 2691 | 88.99% | 97888.2987 | 574 | 574 | 2 | 223户公房待查住户资料
| 东区银江镇五道河片区棚户区改造项目 | 农发行一期 | 2027 | 18 | 2009 | 1971 | 98.11% | 49980.9955 | 1971 | 98.11% | 49840.1767 | 257 | 257 | 28
| 东区大渡口片区棚户区改造一期项目 | 邮储行一期 | 1253 | 0 | 1253 | 1196 | 95.45% | 44120.5405 | 1165 | 92.98% | 42037.2421 | 182 | 181 | 8
| 东区金华巷片区棚户区改造项目 |  | 428 | 0 | 428 | 380 | 88.79% | 17273.4678 | 380 | 88.79% | 17273.4678 | 8 | 8 | 6
| 东区大渡口片区棚户区改造二期项目 | 邮储行二期 | 1270 | 0 | 1270 | 1063 | 83.7% | 35689.8339 | 1063 | 83.7% | 35689.8339 | 241 | 239 | 73
| 东区炳草岗桃源街片区棚户区改造项目 |  | 757 | 118 | 639 | 601 | 94.05% | 27687.6114 | 601 | 94.05% | 27687.6114 | 109 | 109 | 15 | 105户公房待查住户资料
| 东区马家湾片区棚户区改造项目 |  | 1058 | 27 | 1031 | 1022 | 99.13% | 24644.7148 | 1022 | 99.13% | 24644.7148 | 185 | 176 | 28
| 东区攀密片区棚户区改造项目 |  | 507 | 0 | 507 | 375 | 73.96% | 10342.1776 | 375 | 73.96% | 10342.1776 | 38 | 36 | 0
| 东区弄弄坪片区棚户区改造项目 |  | 529 | 4 | 525 | 506 | 96.38% | 16664.6745 | 505 | 96.19% | 16632.4904 | 84 | 84 | 0
小计 |  |  | 12269 | 179 | 12090 | 11016 | 91.12% | 365749.2463 | 10980 | 90.82% | 363362.775 | 1923 | 1902 | 161
钒钛高新区 (钒钛新城) | 攀枝花钒钛高新区针纺厂地块棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 93 | 0 | 93 | 93 | 100% | 1739.5119 | 93 | 100% | 1739.5119 | 49 | 49 | 0
小计 |  |  | 93 | 0 | 93 | 93 | 100% | 1739.5119 | 93 | 100% | 1739.5119 | 49 | 49 | 0
米易县 | 米易县城南沿214省道危旧房棚户区改造项目 | 国开行三期 | 249 | 0 | 249 | 249 | 100% | 10430.79 | 249 | 100% | 10430.79 | 0 | 0 | 0
| 2017年米易县老城区危旧房棚户区改造（一期）子项目 | 国开行四期 | 461 | 0 | 461 | 461 | 100% | 26038.5616 | 461 | 100% | 26038.5616 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 710 | 0 | 710 | 710 | 100% | 36469.3516 | 710 | 100% | 36469.3516 | 0 | 0 | 0
仁和区 | 仁和区莲花塘棚户区改造项目 | 国开行三期 | 265 | 0 | 265 | 265 | 100% | 6877.4 | 265 | 100% | 6877.4 | 0 | 0 | 0
| 仁和区片区危旧房棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 806 | 121 | 685 | 637 | 92.99% | 19494.4772 | 637 | 92.99% | 19494.4772 | 230 | 141 | 0
| 2017年仁和区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 456 | 8 | 448 | 401 | 89.51% | 13137.3474 | 401 | 89.51% | 13137.3474 | 111 | 108 | 0
| 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 68 | 0 | 68 | 68 | 100% | 2384.1285 | 68 | 100% | 2384.1285 | 29 | 25 | 0
仁和区 | 仁和镇大河棚户区改造一期工程项目 | 农发行二期 | 60 | 0 | 60 | 60 | 100% | 3910.8796 | 60 | 100% | 3910.8796 | 10 | 4 | 0
| 仁和镇大河棚户区改造二期工程项目 |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 100% | 3219.8481 | 70 | 100% | 3219.8481 | 1 | 1 | 0
| 仁和镇西线棚户区改造项目 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100% | 6025.7161 | 100 | 100% | 6025.7161 | 4 | 3 | 0
| 仁和区前进镇棚户区改造项目 |  | 189 | 0 | 189 | 189 | 100% | 8780.1433 | 189 | 100% | 8780.1433 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 2014 | 129 | 1885 | 1790 | 94.96% | 63829.9402 | 1790 | 94.96% | 63829.9402 | 385 | 282 | 0
西区 | 西区2016年第二批次棚户区改造项目 | 国开行三期 | 1156 | 209 | 947 | 944 | 99.68% | 19536.208 | 944 | 99.68% | 19239.0605 | 204 | 183 | 180 | 作废房票21张
| 西区老旧危房拆除项目 |  | 1154 | 212 | 942 | 945 | 100.3% | 12360.362 | 945 | 100.3% | 12360.362 | 38 | 38 | 190
| 西区江南片区棚户区改造子项目 | 国开行四期 | 1593 | 550 | 1043 | 1042 | 99.9% | 14742.023 | 1042 | 99.9% | 14742.023 | 46 | 45 | 540 | 作废房票1张
| 2017年西区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 2181 | 122 | 2059 | 2034 | 98.79% | 58125.5498 | 2022 | 98.2% | 57192.7806 | 557 | 532 | 20 | 作废房票13张
| 西区玉泉、清香坪、河门口街道第二批次棚户区改造项目 | 农发行一期 | 1159 | 34 | 1125 | 1108 | 98.49% | 25509.6457 | 1107 | 98.4% | 25460.8598 | 253 | 249 | 0 | 作废房票2张
| 西区玉泉街道2017年第一批次棚户区改造项目 | 农发行二期 | 868 | 8 | 860 | 859 | 99.88% | 9613.8475 | 859 | 99.88% | 9503.8891 | 68 | 53 | 112 | 作废房票15张
| 西区大水井城中村棚户区改造项目 |  | 500 | 0 | 500 | 151 | 30.2% | 6988.484 | 151 | 30.2% | 6988.484 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 8611 | 1135 | 7476 | 7083 | 94.74% | 146876.12 | 7070 | 94.57% | 145487.459 | 1166 | 1100 | 1042
总计 |  |  | 23697 | 1443 | 22254 | 20692 | 92.98% | 614664.1699 | 20643 | 92.76% | 610889.0377 | 3523 | 3333 | 1203 | 作废房票52张
备注：2020年5月27日攀枝花市住房改革和保障工作领导小组2020年第一次会议原则同意西区新庄城中村棚户区改造项目339户退出棚改项目