## Sheet1
攀枝花市2018年棚改项目资金报账进展情况
数据截至：2020年6月12日
单位：万元
区县名称 | 棚改项目名称 | 项目贷款 期数 | 银行审批花名册户数 | 应清退公房户数 | 应报账 户数 | 已报送银行审查户数 | 资料报送银行报审率 | 报送银行审查报账资金 | 安置完成户数 | 安置报账 完成率 | 拨付安置补偿款 | 房票情况(张) |  | 已清退公房（户） | 备注
[12 empty] | 已发放 | 已报账
东区 | 2017年东区第二批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行五期 | 2529 | 12 | 2517 | 1983 | 78.78% | 73924.8661 | 1087 | 43.19% | 40206.9365 | 226 | 209 | 42
| 2017年东区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 637 | 60 | 577 | 199 | 34.49% | 7651.7361 | 73 | 12.65% | 3168.1757 | 31 | 26 | 20
| 2018年大企业东区片区第一批次棚改项目 | 国开行七期 | 4747 | 860 | 3887 | 552 | 14.2% | 18573.1246 | 236 | 6.072% | 8559.5165 | 319 | 254 | 899
| 2018年大企业东区片区第二批次棚改项目 | 国开行八期 | 7960 | 605 | 7355 | 1901 | 25.85% | 58471.8111 | 436 | 5.928% | 15656.4606 | 649 | 512 | 196 | 实际7997户，并户37户提供银行花名册7960户
| 小计 |  | 15873 | 1537 | 14336 | 4635 | 32.33% | 158621.538 | 1832 | 12.78% | 67591.0893 | 1225 | 1001 | 1157
西区 | 2017年西区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 1965 | 0 | 1965 | 1191 | 60.61% | 24253.736 | 92 | 4.682% | 707.7062 | 116 | 90 | 0
| 2018年西区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 623 | 4 | 619 | 316 | 51.05% | 8025.5807 | 81 | 13.09% | 2393.7727 | 111 | 81 | 0
| 小计 |  | 2588 | 4 | 2584 | 1507 | 58.32% | 32279.3167 | 173 | 6.695% | 3101.4789 | 227 | 171 | 0
仁和区 | 2017年仁和区第三批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行六期 | 60 | 39 | 21 | 18 | 85.71% | 67.2413 | 18 | 85.71% | 67.2413 | 0 | 0 | 39
| 2017年仁和区宝灵寺周边危旧房棚户区改造子项目 |  | 140 | 0 | 140 | 140 | 100% | 10039.5449 | 140 | 100% | 10039.5449 | 2 | 0 | 0 | 原提供我办的花名册是169户，报银是行140户
| 2018年仁和区第一批次危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 484 | 30 | 454 | 398 | 87.67% | 11227.5352 | 398 | 87.67% | 11227.5352 | 63 | 56 | 0 | 超出部分仁和安置
| 仁和区仁和镇先锋、碾房片区棚户区改造子项目 |  | 315 | 0 | 315 | 90 | 28.57% | 3805.923 | 90 | 28.57% | 3805.923 | 0 | 0 |  | 可研户数315户 目前仅签约150户
| 小计 |  | 999 | 69 | 930 | 646 | 69.46% | 25140.2444 | 646 | 69.46% | 25140.2444 | 65 | 56 | 39
钒钛高新区 (钒钛新城) | 2017年钒钛高新区棚户区改造（四期）子项目 | 国开行六期 | 333 | 12 | 321 | 310 | 96.57% | 8446.5171 | 78 | 24.3% | 2392.2572 | 105 | 104 | 12 | 不含机电学院16户旧改遗留。虽纳入实施方案，但不在花名册中
| 小计 |  | 333 | 12 | 321 | 310 | 96.57% | 8446.5171 | 78 | 24.3% | 2392.2572 | 105 | 104 | 12
米易县 | 2017年米易县老城区棚户区改造（二期）子项目 | 国开行六期 | 687 | 0 | 687 | 687 | 100% | 42204.3143 | 687 | 100% | 42204.3143 |  |  |  | 包含77户商业（不在目标任务中）
| 小计 |  | 687 | 0 | 687 | 687 | 100% | 42204.3143 | 687 | 100% | 42204.3143 | 0 | 0 | 0
盐边县 | 2018年盐边县红果片区危旧房棚户区改造子项目 | 国开行七期 | 654 | 0 | 654 | 147 | 22.48% | 2004.4808 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 原提供我办的花名册是532户，报银行是654户
| 2018年红格片区棚户区改造（城中村）项目 | 农发行三期 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 100% | 81006.5419 | 1000 | 100% | 81006.5419
| 小计 |  | 1654 | 0 | 1654 | 1147 | 69.35% | 83011.0227 | 1000 | 60.46% | 81006.5419 | 0 | 0 | 0
合计 |  |  | 22134 | 1622 | 20512 | 8932 | 43.55% | 349702.9532 | 4416 | 21.53% | 221435.9261 | 1622 | 1332 | 1208
备注：不含城市棚户区改造九期项目数据（可研户数4843户），该项目调整为棚改专项债券申报