## Sheet1
攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心 随机抽查工作情况表
抽查事项名称 | 序号 | 抽查对象 | 抽查项目 | 抽查人员 | 抽查时间 | 抽查情况
民用建筑节能执行情况抽检 | 1 | 领地6-8#楼 | 墙材 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.3 | 符合新型墙材使用要求
| 2 | 金域阳光四期19-20#楼 | 门窗节能 | 严杰华、谢春兰、孙兆东 | 2020.4.9 | 符合设计要求
| 3 | 救灾物资储备库 | 门窗节能 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.13 | 符合设计要求
| 4 | 攀东雅居8#楼 | 墙材 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.13 | 符合新型墙材使用要求
| 5 | 金科集美阳光一期B18地块 | 门窗节能 | 严杰华、唐宇、孙兆东 | 2020.4.14 | 符合设计要求
| 6 | 铜锣湾广场1-6#楼 | 墙体保温 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.17 | 符合设计要求
| 7 | 普达示范基地一期2013.R5，1-3#楼 | 屋面保温 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.21 | 符合设计要求
| 8 | 泰悦居11-21# | 门窗节能 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.4.21 | 符合设计要求
| 9 | 德铭菩提苑3-8,12-14#楼 | 门窗节能 | 鲁明华、谢春兰、严杰华、孙兆东 | 2020.4.23 | 符合设计要求
| 10 | 超前学校4#食堂、综合楼大门 | 墙体保温、屋面保温 | 鲁明华、谢春兰、严杰华、孙兆东 | 2020.4.23 | 符合设计要求
| 11 | 仁和·九号公馆 | 墙体保温、屋面保温 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.24 | 符合设计要求
| 12 | 金域阳光四期 | 门窗节能 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.24 | 符合设计要求
| 13 | 金泰·观澜湾 | 墙体保温 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.24 | 符合设计要求
| 14 | 太谷广场一期8#楼 | 墙体保温样板间 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.4.29 | 符合设计要求
| 15 | 市政务服务中心二期 | 墙材 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.5.8 | 符合新型墙材使用要求
| 16 | 太谷广场一期5-7#楼 | 墙材 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.5.9 | 符合新型墙材使用要求
| 17 | 华芝·中央铭城1# | 墙体保温、屋面保温、门窗节能 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.5.11 | 符合设计要求
| 18 | 十九中运动场地与学生公寓 | 门窗节能、太阳能 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.5.14 | 符合设计要求
| 19 | 天宇半岛阳光三期1-4#楼 | 门窗节能 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.5.14 | 符合设计要求
| 20 | 地龙箐棚户区改造项目 | 墙体保温 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.5.15 | 符合设计要求