## Sheet1
攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心 随机抽查工作情况表
抽查事项名称 | 序号 | 抽查对象 | 抽查项目 | 抽查人员 | 抽查时间 | 抽查情况
民用建筑节能执行情况抽检 | 1 | 攀东雅居8#楼 | 墙材 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.4 | 符合新型墙材使用要求
| 2 | 攀枝花天宇半岛阳光三期 | 太阳能 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.5 | 符合设计要求
| 3 | 领地·阳光花城二期 | 屋面保温 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.5 | 符合设计要求
| 4 | 铜锣湾广场1#-6# | 外墙保温、屋面保温 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.5 | 符合设计要求
| 5 | 攀枝花学院攀西战略资源开发阐教融合实训基地建设项目 | 门窗 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.10 | 符合设计要求
| 6 | 地龙箐棚户区改造项目 | 外墙保温 | 鲁明华、严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.10 | 符合设计要求
| 7 | 攀枝花金科集美阳光B14地块 | 外墙保温 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.15 | 符合设计要求
| 8 | 金泰·观澜湾项目 | 门窗 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.15 | 符合设计要求
| 9 | 华芝·万象城 | 门窗、太阳能 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.17 | 符合设计要求
| 10 | 攀商·首院工程 | 墙材 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.18 | 符合新型墙材使用要求
| 11 | 领地·阳光花城 | 墙材 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.19 | 符合新型墙材使用要求
| 12 | 东创欧洲城项目 | 墙材 | 谢春兰、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.19 | 符合新型墙材使用要求
| 13 | 攀枝花领誉项目二期 | 屋面保温 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.22 | 符合设计要求
| 14 | 普达康养产业基地·康和东樾一标段 | 墙材 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.23 | 符合新型墙材使用要求
| 15 | 攀枝花市仁和区601家属区老旧小区改造项目 | 屋面保温 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.23 | 符合设计要求
| 16 | 攀枝花市第十初级中学教学楼新建项目 | 外墙保温、屋面保温 | 鲁明华、严杰华、孙兆东 | 2020.6.23 | 符合设计要求
| 17 | 金科·集美阳光二期 | 太阳能 | 严杰华、徐英雷、孙兆东 | 2020.6.24 | 符合设计要求