## Sheet1
2021年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账
攀枝花市
序号 | 所在市（州） | 所在县（区、市） | 所在街道及社区 | 小区名称 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计投资额（万元） | 资金来源（万元）
[12 empty] | 其中：1.政府补助 | 2.居民自筹 | 3.社会投资 | 4.其他（请注明具体来源）
1 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道二街坊社区 | 炳草岗大街359号小区 | 272 | 7 | 2.29 | 1993-1999年 | 经济适用房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水小区道路改造、排水设施改造 | 294 | 294
2 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道红星社区 | 人民街77号大院 | 317 | 8 | 3.49 | 1991-1999年 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位 | 447 | 447
3 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道红星社区 | 文景巷小区 | 312 | 11 | 3.28 | 1987年-1997年 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位 | 358 | 358
4 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道红星社区 | 花城中街小区 | 176 | 7 | 2.137 | 1989-1999年 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；电表改造、小区道路改造、排水设施改造 | 226 | 226
5 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道红星社区 | 银河AB座小区 | 258 | 4 | 2.7 | 1993-1998年 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、安防设施 | 433 | 433
6 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道红星社区 | 炳草岗大街200号小区 | 180 | 3 | 1.68 | 1982年-1990年 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；电表改造、小区道路改造、排水设施改造 | 195 | 195
7 | 攀枝花市 | 东区 | 红星社区 | 炳草岗大街42号1、2栋 | 64 | 2 | 0.62 | 1992-1999年 | 房改房 | 新增防护栏；电力改造；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造 | 113 | 113
8 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道望江街社区 | 人民街154号 | 813 | 25 | 7.62 | 1989 | 经济适用房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位 | 1200 | 1200
9 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道凤凰社区 | 水厂家属小区 | 369 | 16 | 2.47 | 1987 | 经济适用房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；外墙粉刷、小区道路改造、排水设施改造 | 320 | 320
10 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道凤凰街社区 | 南部小区 | 307 | 7 | 2.37 | 1991 | 经济适用房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位、安防设施 | 220 | 220
11 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道西海岸社区 | 民众巷小区 | 316 | 8 | 2.1 | 1996 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；水电户表改造、小区道路改造、排水设施改造 | 202 | 202
12 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道西海岸社区 | 民生路小区 | 134 | 3 | 1.1 | 1998 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位 | 226 | 226
13 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道西海岸社区 | 桃源街小区 | 276 | 7 | 2.5 | 1991 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；水电户表改造 | 362 | 362
14 | 攀枝花市 | 东区 | 西海岸社区 | 通达巷小区 | 122 | 5 | 0.9 | 1990 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；水电户表改造、小区道路改造、排水设施改造 | 226 | 226
15 | 攀枝花市 | 东区 | 西海岸社区 | 通湖巷小区 | 350 | 8 | 2.8 | 1994 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；水电户表改造、小区道路改造、排水设施改造 | 351 | 351
16 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道西海岸社区 | 人民街小区 | 256 | 6 | 2.1 | 1995 | 房改房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水；水电户表改造、小区道路改造、排水设施改造、安防设施 | 119 | 119
17 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道湖光社区 | 湖山巷11号小区 | 101 | 3 | 0.93 | 1997 | 商品房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造 | 35 | 35
18 | 攀枝花市 | 东区 | 炳草岗街道紫荆山社区 | 鸿福巷小区 | 552 | 18 | 3.34 | 1988—1999 | 经济适用房 | 新增防护栏；垃圾分类设施；绿化；楼道粉刷；楼顶防水、小区道路改造、排水设施改造、修建停车位 | 608 | 608
19 | 攀枝花市 | 东区 | 大渡口街道金福社区 | 金福小区 | 790 | 24 | 6.711 | 1991-1999 | 房改房 商品房 经济适用房 安置房 | 排水、排污、绿化、外立面整治、文化长廊、小区道路改造、垃圾分类、修建停车位等 | 1185 | 1185
20 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道民建社区 | 攀枝花大道东段45号 | 29 | 1 | 0.19 | 1994 | 房改房 | 外墙立面、煤气改造、屋面防水进行改造；维修更换线路和路灯；绿化、小区道路改造、排水设施改造 | 64 | 64
21 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道龙珠社区 | 九附六农贸小区 | 299 | 5 | 1.3 | 1999 | 安置房 | 小区道路改造、大棚屋面更换及原广场改造,公共部分翻新，排水设施改造、消防改造及更换电表、安防设施等。 | 260 | 260
22 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道龙珠社区 | 九附六综合楼小区 | 96 | 2 | 0.82 | 1991 | 安置房 | 外立面整治、污水管网、安全隐患整治。屋面防水进行改造；维修更换线路和路灯；小区道路改造、排水设施改造、安防设施 | 147 | 147
23 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道龙珠社区 | 阳平路2号、4号 | 64 | 2 | 0.5 | 1998、1999 | 安置房 | 外墙立面、下水管网、绿化、屋面防水进行改造；维修更换线路和路灯；小区道路改造、排水设施改造、安防设施 | 32 | 32
24 | 攀枝花市 | 东区 | 学园路社区 | 攀枝花大道东段227号 | 42 | 1 | 0.29 | 1994 | 房改房 | 对小区建筑外墙立面、屋面防水进行改造，同时粉刷翻新；修复小区道路路面，绿化整治，维修更换线路和路灯、排水设施改造 | 120 | 120
25 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道学园路社区 | 攀枝花大道东段199号 | 40 | 1 | 0.26 | 1990 | 房改房 | 对小区建筑外墙立面、屋面防水进行改造，同时粉刷翻新；修复小区道路路面，维修更换线路和路灯、排水设施改造 | 120 | 120
26 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道学园路社区 | 攀枝花大道东段419号 | 168 | 5 | 1.15 | 1992 | 房改房 | 对小区建筑外墙立面、屋面防水进行改造；绿化整治，排水排污系统全面升级改造、小区道路改造、修建停车位 | 600 | 600
27 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道学园路社区 | 攀枝花大道东段479号 | 279 | 7 | 1.99 | 1999 | 房改房 | 对小区建筑外墙立面、屋面防水进行改造；维修更换线路和路灯；边坡、围墙治理、小区道路改造、排水设施改造 | 500 | 500
28 | 攀枝花市 | 东区 | 东华街道学园路社区 | 攀枝花大道东段489号 | 252 | 4 | 1.6 | 1999 | 房改房 | 污水管网改造、绿化等。屋面防水进行改造；维修更换线路和路灯；照明、小区道路改造、排水设施改造、安防设施 | 500 | 500
29 | 攀枝花市 | 西区 | 陶家渡街道 | 陶家渡攀煤片区老旧小区 | 4611 | 139 | 36.8 | 1990-1998年 | 福利房、经济适用房 | 小区排水管道改造、安装路灯、外墙防水和粉刷、外墙补砖、修复楼道内损坏墙面、楼顶防水、安装监控系统、小区绿化和公共设施完善、修复小区路面、完善消防系统、更换栏杆、线路改造、停车位规划、堡坎维护、文化打造 | 4600 | 3680 |  | 920
30 | 攀枝花市 | 仁和区 | 弯腰树社区 | 巴斯箐老旧小区 | 2228 | 85 | 23.7 | 1961-2000 | 商品房、公有住房 | 完善小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施和停车位、绿化、无障碍设施等 | 10648 | 10648
31 | 攀枝花市 | 仁和区 | 仁和街社区 | 原蔬菜公司家属楼 | 99 | 3 | 0.6 | 1975-1990 | 福利房 | 完善小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施和停车位、绿化、无障碍设施等 | 297 | 297
32 | 攀枝花市 | 仁和区 | 弯庄社区 | 弯庄安置房一期 | 396 | 9 | 3.52 | 2000-2005 | 安置房 | 完善小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施和停车位、绿化、无障碍设施等 | 2376 | 2376
33 | 攀枝花市 | 仁和区 | 前进镇 | 前进五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区 | 618 | 26 | 4.8 | 1991-2000 | 商品房、公有住房 | 道路改造拓宽（白改黑）、人行道改造升级、行道树改造升级、道路亮化、雨污管网改造升级、路边空地绿化等改造、临街建筑立面提升、部分强电改造、部分供水管网改造、小区内消防设施改造、小区内绿化改造、宣传文化阵地建设、垃圾分类设施增设 | 3777 | 3777
34 | 攀枝花市 | 米易县 | 攀莲镇城南社区 | 嘉汇小区 | 50 | 3 | 0.58 | 2003 | 商品房 | 排污系统、供水系统、水表、停车位、绿化。 | 50 | 41.5 | 8.5 | 0 | 0
35 | 攀枝花市 | 米易县 | 攀莲镇河西社区 | 河熙小区 | 401 | 15 | 2.8 | 1991 | 商品房 | 排污系统、停车位、监控设备、路灯、绿化等。 | 401 | 332.83 | 68.17 | 0 | 0
36 | 攀枝花市 | 盐边县 | 城北社区 | 红星小区 | 390 | 16 | 3.36 | 1997年 | 统建房 | 主要改造室外给水管网、供水表、绿化美化、设置停车场、行车道改造、健身步道、活动场改造、地面修补、户外栏杆更换、雨水污水管道改造、 地面修复、屋面结构安全维修、防水改造等内容以及改造楼道照明。 | 1170 |  |  | 1170 | 纳入PPP项目建设
37 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 金江镇金江社区 | 客运段小区 | 140 | 2 | 0.88 | 1992年 | 居民住房 | 小区道路黑化、单元楼楼道防护栏更换、楼顶维修、小区内亮化工程、绿化改造、规划停车位、完善小区排水设施 | 112 | 112
38 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 金江镇金江社区 | 56户小区 | 56 | 1 | 0.49 | 1998年 | 居民住房 | 小区道路黑化、单元楼楼道防护栏更换、楼顶维修、小区内亮化工程、绿化改造、规划停车位、完善小区排水设施 | 44.8 | 44.8
合计 |  |  |  |  | 16223 | 499 | 136.77 |  |  |  | 32938.8 | 30772.13 | 76.67 | 2090