附件4

攀枝花市市政公用设施服务中心

2021年度部门预算市政设施日常维修维护（含车辆保险）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市市政公用设施服务中心承担着建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、城市雕塑、隧道等市政设施的维护管理。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据我单位维护维修管理设施数量和设施具体情况，根据中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）及《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关文件规定编制该项目部门预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度。

资金用于本项目。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：根据设施实际情况，为保证我单位维管市政设施完好率达到90%，道路平整，车辆、行人安全通行，排水畅通，城市桥梁、隧道、人行天桥等设施安全并正常使用的工作要求，按照 “轻重缓急”的原则合理分配市政设施日常维修维护资金。

资金分配考虑因素：对病害特别严重的城市道路、人行道、排水系统损坏及存在安全隐患的检查井、危及行人行车安全的城市桥隧及涵道进行维修，同时保证各种栏杆、路名牌、城市雕塑、休闲座椅维修设施完好，有机生物无害化（粪便）处理站正常运行，高压设施和BT亮化通过购买服务保证路灯及亮化正常使用。因我单位维管人员不足，需要临时工配合完成设施维修工作。缴纳车辆保险费及其他费用等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）市政设施维护维修：包括城市主干道及人行道、栏杆及道路隔离栏、排水管及检查井、指示牌等，城市桥遂、人行天桥及地下通道；有机生物处理站化粪池清掏、消杀；BT亮化工程维护服务等。（2）防洪抢险及市政设施维修临时用工；办公楼、生产设备、材料库房守护及保洁等物管。（3）车辆保险，劳动保护用品，购买防洪物资。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）数量指标：①沥青砼路面维修42370m2，道路隔离栏维护13000m,12座城市桥梁常规定期检测，安装排水管620m，各种栏杆、指示牌等其它设施、雨污水井4034座，有机生物处理站化粪池清掏、消杀等维护，BT亮化工程维护服务。②临时工工资--防洪期5个月，每月6人，办公楼、生产设备、材料库房守护及保洁等服务8人。③车辆保险等其它费用--车辆保险，劳动保护用品，购买防洪沙袋。

（2）质量指标：维修质量--符合国家质量标准。

（3）时效指标：完成时间--2020年12月底。

（4）成本指标：①市政设施维护维修-547.1万元。②临时工工资-61.5万元。③车辆保险等其它费用-71.4万元（45辆作业车保险、设施保险，购买防洪物资）。

（5）社会效益指标:设施完好率≥90%。

（6）满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目指标内容与实际相符，申报目标基本合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：按照《攀枝花市财政局关于编制市本级2021年部门预算的通知》（攀财预[2020]29号）要求，根据我单位维管设施情况编制2021年度部门预算。

批复：《攀枝花市住房和城乡建设局关于2021年市级部门预算的批复》（攀住建发〔2021〕63 号），该项目下达资金680万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

年初我单位根据设施维管情况编制部门预算该项目申报资金 1017.2 万元。

2．资金到位。

2021年12月31日止该项目财政下达资金计划680万元，实际到位资金205万元，到位率30.15%，由于财政资金紧张，资金到位不及时。

3．资金使用。

由于财政资金紧张，截止2021年12月31日该项目支出资金 205万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施中，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

项目组织架构：按照设施维护管理相关制度，设立由生产、计划、安全质量、设施、物资供应、以及维护管理部门组成的项目管理机构，处纪委履行监督职责。

实施流程：各设施维管部门根据现场实际情况，申报需要维修的工作内容，相关职能科室根据业务职责审核项目方案、资金、安全等内容，报中心领导审定后下达项目计划，由设施维管部门组织实施，各职能部门监督实施过程。

- 项目管理情况。

项目管理情况：各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，维护部门负责组织实施项目，处生产、计划科负责方案、工程量、造价管理工作，质安科、设施科监管质量安全以及设施管理工作，纪委负责过程监督，确保的最终实现预定目标。

按照《政府采购法》以及《四川省政府集中采购目录及标准》，完成了工程及服务限额标准以上项目的政府采购，并按规定发布公示。

（三）项目监管情况。

1、单位纪委全程参与项目管理过程，从项目申报到竣工。

2、项目组严格按照相关项目管理制度、以及相关工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制，项目按计划、安全推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：①市政设施维护维修--沥青砼路面42370㎡，安装防坠网996套、安装排水管340m、更换井圈盖及沟盖板287套（块）、检查井消杀10037座次，道路中间隔离栏维护维修13000m，12座城市桥梁常规定期检测，BT亮化工程维护服务（路灯变压器、箱式变压器和高压设施购买服务，BT亮化炳草岗大桥、大梯道及两侧楼宇亮化灯具31134套，线缆73717m），购置14米高空作业车1辆、随车吊汽车1辆、车皮卡车2辆。②临时工工资--市政设施维修、防洪、迎检等零星用工1227人，材料、机械设备守护，场地保洁15人。③车辆保险等其它费用—完成。

（2）质量指标：维修质量--符合国家质量标准。

（3）时效指标：完成时间--2021年12月底。

（4）成本指标：①市政设施维护维修-道路及附属设施维修203.93万元，道路中间隔离栏维护服务44.6万元；排水管安装62.62万元；检查井消杀9.52万元；12座城市桥梁常规定期检测75万元，隧道、天桥、桥梁及地下通道维修15.27万元；垃圾清运7.04万元；市区亮化工程维护服务92.89万元；购置特种作业车84.94，合计595.81万元。②临时工工资--临工工资23.61万元，材料、机械设备守护，场地保洁费26.33万元。合计49.94万元。③车辆保险等其它费用-车辆保险15.39万元；设施保险15万元；防洪物资及生化站等3.86万元，合计34.25万元。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益指标：完成了市政设施完好率≥90%。

（2）满意度指标：完成了服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

中心开展全面自评，采取收集资料，结合座谈、翻阅资料、踏勘等方式，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价。

总体认为：本项目内容基本达到了预期目标。项目实施后符合市政设施管理要求，确保设施完好率，消除通行安全隐患，市民反映良好，社会效益显著。

（二）存在的问题。

根据年初部门预算下达的680万元资金计划，我单位制定了全年市政设施维护维修工作任务并已全部完成，但由于财政资金紧张，尚未支付完维护维修费用。

（三）相关建议。

无。