攀枝花市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室

关于优化攀枝花市房屋建筑和市政基础设

施工程联合竣工验收的通知

各县（区）人民政府，市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城管执法局、市国动办、市国安局：

为持续规范我市房屋建筑和市政基础设施工程联合竣工验收工作，进一步简化审批程序、缩短审批时限、提高工作效能、强化审批责任，结合我市房屋建筑和市政基础设施工程联合竣工验收实际，现将有关工作通知如下。

一、基本原则

按照“统一申报、统一受理、限时联合并行办理、统一出具意见”的原则，由建设行政主管部门牵头组织自然资源和规划、城管执法、国防动员、国家安全行政主管部门限时联合竣工验收，竣工验收意见由牵头部门统一出具。

二、适用范围

本市行政区域内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程，适用本通知。

三、主要内容

联合竣工验收主要包括:绿化工程竣工验收、建设工程质量竣工验收监督、建设工程消防验收(含竣工验收消防备案抽查)、人防工程验收、建设工程竣工规划核实、建设工程档案验收等验收事项。建设项目涉及国家安全事项验收，建设项目职业病危害放射防护竣工验收审查，金融机构营业场所、金库安全防范设施建设工程验收等事项不在联合竣工验收范围内，有关部门应在规定时限内办结。

四、工作职责

建设行政主管部门作为主办部门牵头办理联合竣工验收事宜，各协办部门职责如下。

(一)城管执法部门：负责绿化工程竣工验收；

(二)自然资源和规划部门:负责建筑项目竣工规划核实:

(三)建设行政主管部门:负责质量竣工验收监督、消防竣工验收、建设工程档案验收、竣工验收备案;

(四)国防动员部门:负责人防工程竣工验收和易地建设人防工程竣工验收:

(五)国安部门:仅参与涉及国家安全事项的验收。

五、申请条件

建设工程已完工并符合下列条件，方可申报联合竣工验收:

(一)建设工程已按审批文件、工程规范、审查备案的设计图纸完成建设内容，并经五方责任主体单位验收合格。

(二)有关测绘、测量、检测工作已完成。

(三)工程建设档案资料已收集齐全并整理完毕。

(四)其他法律法规要求达到的验收条件。

六、验收受理

主办部门应在四川一体化平台（以下称为审批系统）联合竣工验收窗口统一受理建设单位的申请，并对申请材料的齐全性和符合法定形式进行审查。符合受理条件的，主办部门依法予以受理，并及时将申请材料推送给各协办部门，各协办部门应及时接收审批系统中的申请材料，并在规定时限内进行审查。不符合受理条件的，主办部门以书面方式通知申请人需要补正的内容。

七、验收办理

(一)各联合竣工验收部门应当自受理之日起6个工作日内，按照各自职责监督或组织实施有关的联合竣工验收工作，并出具竣工验收意见;需进行现场竣工验收的，由主办部门牵头组织各有关协办部门在受理之日起5个工作日内一同完成现场联合竣工验收。

(二)完成联合竣工验收后，各协办部门应在规定时限内将竣工验收意见通过审批系统反馈给主办部门，主办部门牵头汇总协办部门意见，并根据验收结果出具联合竣工验收意见书。整改未通过的项目需完成整改后重新申请联合竣工验收，整改时限不计入审批时限。

八、工作要求

（一）各联合竣工验收部门应加强项目日常巡查、检查，对项目现场和实体进行验收规范指导，尽量减少因企业施工和操作不规范导致实体验收不合格的整改次数和时间，进一步提高验收效率。

（二）各联合竣工验收部门按照各自职责监督或组织实施的有关竣工验收工作，实行并联办理；有互为前置的竣工验收事项可实行容缺办理，各部门之间加强工作衔接，对容缺的前置要件及时掌握情况、完善验收意见。

（三）各联合竣工验收部门在做好对项目审批手续办理事中事后监管的同时，按照各自职能职责，深入各项目和企业进行调查研究，开展实际案例分析，采取座谈会、调查问卷等多种形式，广泛听取办事企业和群众的意见建议，以问题为导向，深入推进工程审批制度改革联合竣工验收工作取得实效，进一步优化营商环境。

攀枝花市工程建设项目审批制度

改革领导小组办公室（代章）

2023年8月28日