## Sheet1
2026年第二季度主城区道路开挖计划表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 施工区域 | 计划开挖时间 | 计划完工时间 | 施工单位负责人及电话 | 业主单位联系人及电话
第二季度(燃气)东区主城区道路开挖计划表
1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 隆庆路宝善巷公交站路口天骄名城汇处 | 2026-03-20 | 2026-06-20 | 杨林15082712386 | 孙文华 15808101523
2 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（一期 | 东区综合行政执法局 | 华润郑州工程建设有限公司 | 攀枝花大道东段 | 2026-03-20 | 2026-07-20 | 杨林15082712386 | 孙文华 15808101523
3 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 雅康巷与隆庆路交汇处穿越公路至新民路 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 杨林15082712386 | 孙文华 15808101523
4 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 隆庆路鸿运宾馆人行道开挖及穿越公路 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 杨林15082712386 | 孙文华 15808101523
5 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 龙密路、G227国道 | 2026-03-20 | 2026-07-20 | 杨林15082712386 | 孙文华 15808101523
6 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 龙密路（君临江山至密地桥） | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
7 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 攀枝花大道东段 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
8 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 地龙箐路 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
9 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 天津路 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
10 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 阳明巷（民建小区） | 2026-04-21 | 2026-05-10 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
11 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 东区综合行政执法局 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 君临江山小区内 | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 周俊15928686683 | 莫败 18116547176
12 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 道G353 K3316+450 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
13 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 钢城大道东段（倮果桥盐边方向砂石公司综合楼门口） | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
14 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 瓜子坪高层 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
15 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 长寿路社区门口横穿公路 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
16 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 长寿路养老院门口 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
17 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 攀钢医院家属区 | 2026-04-15 | 2026-06-25 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
18 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 瓜子坪三公司上下 | 2026-04-01 | 2026-06-10 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
19 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 瓜子坪天骄名城A区 | 2026-04-01 | 2026-07-10 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
20 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 瓜子坪天骄名城B区 | 2026-04-01 | 2026-06-10 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
21 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 东区综合行政执法局 | 重庆建工第三建设责任公司 | 瓜子坪天骄名城安置房片区 | 2026-04-10 | 2026-07-10 | 张衡13882390715 | 莫败 18116547176
22 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金源路、金奥路 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
23 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金海世纪城22号楼旁至金源路口的过街公路 | 2026-03-19 | 2026-04-09 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
24 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金海世纪城44栋旁 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
25 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道天德华府至国家统计局 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
26 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 恒大城入口红绿灯处至攀枝花市妇幼保健院的过街公路 | 2026-05-27 | 2026-06-15 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
27 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 城市之眼入口至炳三区公交公司的过街公路 | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
28 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 上恒广场红绿灯路口至金海世纪城小区的过街公路 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
29 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金海世纪城别墅区至建设银行红绿灯路口的过街公路 | 2026-04-21 | 2026-05-03 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
30 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金海财智中心路口至太谷广场的过街公路 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
31 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 太谷广场旁至佳华路的过街公路 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
32 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 东区综合行政执法局 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 佳华路至国家统计局攀枝花调查队门口过街公路 | 2026-06-26 | 2026-07-25 | 刁正桃18982377912 | 莫败 18116547176
33 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道中段车行道长：20m | 2026-03-25 | 2026-04-04 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
34 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道中段第六小学处 人行道：10m | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
35 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | （密地医院）横穿隆庆路处 车行道长：22m | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
36 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 泉福路车行道长：10m | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
37 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 泉福路车行道长：20m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
38 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 泉福路公交站台处 人行道长：1m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
39 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花东区炳草岗街道人民街538号（三友广告处） 人行道长：1m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
40 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 花城上街车行道长：7m | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
41 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道东段炳草岗大桥南公交站台（金禾广告对面） 人行道：长3m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
42 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道东段824号（炳草岗加油站对面） 人行道：长1m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
43 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 体育场停车场门口车行道长：140m | 2026-04-22 | 2026-05-17 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
44 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道东段（大柞风处） 人行道长：1m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
45 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道东段（攀西赵鸭子门面处）人行道长：1m |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
46 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花东区人民街620号（创业大厦附近） 人行道长：1m | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
47 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花市人民街刘邻秋诊所 人行道：1.5米 |  |  | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
48 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道中段丰慧宾馆旁两处人行道8米 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
49 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花市东区民众巷17号 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
50 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造 （二期） | 东区综合行政执法局 | 江西建工轨道建设有限公司 | 东区新亚街104号 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 罗伟强18089593172 | 孙文华 15808101523
51 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 常乐商店与四川捷力威科技有限公司之间路口处 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
52 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 钢城大道横穿向阳路路口钢花村方向95米处 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
53 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 朝阳下街路口往钢花村方向110米处 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
54 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 向阳村派出所往渡口桥方向50米处 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
55 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶材料处 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
56 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 钢花1 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
57 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 钢花2 | 2026-03-15 | 2026-06-30 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
58 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶机动 | 2026-03-05 | 2026-06-30 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
59 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶特种 | 2026-06-01 | 2026-07-25 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
60 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶电装 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
61 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶机关 | 2026-06-01 | 2026-07-25 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
62 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 修建部 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
63 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶建材 | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
64 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶新建材 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
65 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶结构 | 2026-03-05 | 2026-05-01 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
66 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶医院 | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
67 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶材料处 | 2026-06-01 | 2026-07-25 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
68 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 十九冶机动 | 2026-03-15 | 2026-05-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
69 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 钢花社区 | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
70 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 向阳1号 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
71 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 东区综合行政执法局 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 向阳2号 | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 范拥军18982381407 | 莫败 18116547176
第二季度(燃气)西区主城区道路开挖计划表
1 | 攀枝花市西区城市管网更新燃气二标项目 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | 新庄村委会门口-清香坪东街 | 2026-04-15 | 2026-08-30 | 黄富贵18033432385 | 耿举寰15040610324
2 | 攀枝花市西区城市管网更新燃气二标项目 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | 河门口充电站-老桥 | 2026-04-15 | 2026-08-30 | 黄富贵18033432385 | 耿举寰15040610324
3 | 攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目施工一标段 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 四川天夏建设集团有限公司 | 苏铁西路河门口红绿灯咯口 | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 张彪：13882338915 | 石磊：13419336811
4 | 西区江南片区燃气项目 | 西部建设 | 中国五冶 | 陶家渡西路（川煤集团旁） | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
5 | 西区江南片区燃气项目 | 西部建设 | 中国五冶 | 陶家渡西路（渡江公园旁） | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
6 | 西区江南片区燃气项目 | 西部建设 | 中国五冶 | 陶家渡西路（菜市场旁） | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
7 | 西区江南片区燃气项目 | 西部建设 | 中国五冶 | 陶家渡收费站匝道 | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
8 | 西区江南片区燃气项目 | 西部建设 | 中国五冶 | 福华巷 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
第二季度(燃气)仁和区主城区道路开挖计划表
1 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批）炳仁路至华芝御景城小区连接中压燃气支线改造工程 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 炳仁路至华芝御景城之间开挖涉及到攀枝花大道南段及两侧人行道 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203
2 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批）海蓝湾、浩远兰庭小区连接中压燃气支线改造工程 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 海蓝湾、浩远兰庭之间开挖涉及攀枝花大道南段及两侧人行道 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203
3 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批）银泰城、鹭栖花园小区等小区连接中压燃气支线改造工程 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 银泰城、鹭栖花园之间开挖涉及攀枝花大道南段及两侧人行道 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203
4 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批）润丰新座小区连接中压燃气支线改造工程 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 前进镇政府-五摩路-南岭路-芙蓉花城 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203
5 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批）银泰城（泰悦居）改造项目 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 云盘路 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 万力：13618166565
6 | 仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目（一标段）京剧团、四季花城片区改造项目 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 攀枝花大道南段-四季花城处道路及两侧人行道 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 万力：13618166565
7 | 攀枝花橄榄坪南山工业园市政中压燃气 工程 | 攀枝花市华润燃气有限公司 | 成都华润燃气工程有限公司 | 南山工业园区路口处迤沙拉大道及两侧人行道 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203 | 陈林：18982350803
8 | 攀枝花市仁和区老旧小区改造配套基础设施建设（城市燃气管道等老化更新改造）项目一标段-巴斯箐至南山花园天然气市政工程 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 乐通路东创大桥处 | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 蒲波：19108122203
第二季度(华润燃气)主城区道路开挖计划表
1 | 五十四天桥至华山天桥中压管道 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 攀枝花大道中段人行道 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 杨伦知 | 13281091652
2 | 朱矿线银露苑至选矿厕所中压管道 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 隆庆路人行道 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 杨伦知 | 13281091652
3 | 建材调压站至结构调压站 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 高峰路人行道 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 杨伦知 | 13281091652
4 | 东华府管道改造 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 新源东路穿越公路 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 杨伦知 | 13281091652
5 | 税务片区改造 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 瓜子坪青年路 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 杨伦知 | 13281091652
6 | 橄榄坪南山工业园市政中压燃气工程 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 迤沙拉大道与乐通路交接处往橄榄坪园区 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 杨伦知 | 13281091652
第二季度(燃气)米易城区道路开挖计划表
1 | 米易县城市燃气管道等老化更新改造项目 | 米易县综合行政执法局 | 攀枝花锦成建设工程有限责任公司 | 3处穿越道路点位：国道G227 K2531+644、省道S465 K38+548、省道S465 K37+055 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 王浩 18081631269 | 杨正 15881280680
2 | 米易县城市老旧燃气设施安全提升改造项目 | 米易县综合行政执法局 | 四川广铭建设集团有限公司 | 1处穿越道路点位：省道S465 K39+361 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 王陈成 13458113491 | 杨正 15881280680
第二季度(水务集团)主城区道路开挖计划表
1 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 攀枝花大道东段攀枝花市交通局至花城上街上路口 | 预计4月11日 | 预计6月11日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
2 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 凤凰小区乡情苑片区生活供水管道与消防供水管道改造分离 | 预计4月11日 | 预计5月25日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
3 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 花城中街 | 预计5月2日 | 预计5月31日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
4 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 攀枝花市房管局 | 预计5月2日 | 预计5月31日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
5 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 中心广场 | 预计6月1日 | 预计6月20日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
6 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 东方巴黎 | 预计6月2日 | 预计6月21日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
7 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 西海岸菜市场 | 预计6月20日 | 预计7月10日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
8 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 雅兴巷52号 | 预计6月12日 | 预计10月21日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
9 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 钢城大道东段285号 | 预计4月1日 | 预计5月1日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
10 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 倮果西苑 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
11 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 德才路 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
12 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 兰尖路 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
13 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 飞马巷 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
14 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 隆庆路4号 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
15 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 兰谱路 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
16 | 攀枝花市东区公共供水管网漏损治理工程项目 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 四川星铭建设集团有限公司 | 宝善巷 | 预计4月12日 | 预计5月12日 | 殷红文18982304444 | 黎开荣13982317151
17 | 鑫洋·天宸给水户表工程 | 攀枝花市水务（集团）有限公司 | 攀枝花市攀西水工程有限公司 | 干荷路（攀西科技城） | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 彭明海13908146449 | 吴华 13558987494
18 | 炳草岗水厂“水光储直柔”一体化构网型微电网项目 | 攀枝花市中信实业有限公司 | 攀枝花市攀西水工程有限公司 | 泉福路（炳草岗） | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 刘德清18782378266 | 成履川 13308143738
第二季度(电力)主城区道路开挖计划表
1 | 四川攀枝花仁和10kV兴仁南线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区渡仁西线 | 4月01日-5月30日
2 | 四川攀枝花仁和10kV兴城一线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区渡仁西线 | 4月01日-5月30日
3 | 四川攀枝花仁和10kV兴城二线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区渡仁西线 | 4月01日-5月30日
4 | 四川攀枝花仁和10kV老花二线新建工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区钒钛新区阳光大道至碧桂园段（花蔓底小区、鑫洋.天宇城、上干坝塘片区） | 4月01日-5月30日
5 | 四川攀枝花仁和10kV板花线新建工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区钒钛新区阳光隧道至碧桂园段（公园1号小区） | 4月01日-5月30日
6 | 四川攀枝花仁和10kV车阳线、板老线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区五十一至半岛阳光段 | 4月01日-5月30日
7 | 10kV乐峻线与10kV板誉线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区峻岭天下天下小区旁 | 5月01日-5月30日
8 | 攀枝花电子信息产业园项目（一期）电力工程 | 四川和苑智仁工程建筑有限公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 仁和区百杏厨房旁 | 4月10日-5月10日
9 | 四川攀枝花东区10kV民学东线等2条线路网架标准化改造工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 东区鸿茂巷人行道及公路（攀枝花大道东段路口至万象城西1号门段） | 2026.4.30-6.15
10 | 四川攀枝花东区10kV凤江一线网架结构优化工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 金沙江大道中段江山里立交桥下小区道路 | 2026.4.10-6.15
11 | 四川攀枝花东区10kV凤江二线网架结构优化工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 临江路人行道（江山里立交桥-市广播电视台） | 2026.4.10-6.15
12 | 国网四川攀枝花供电公司10kV园瓯二线F3金瓯分支箱后段改造 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 东区金瓯D座小区道路（攀枝花市环境监测站旁） | 2026.6.1-6.30
13 | 四川攀枝花东区10kV民学西线等2条线路网架标准化改造工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 南充路攀枝花市公安局东区分局门口 | 2026.4.20-5.31
14 | 四川攀枝花东区10kV高瓜线等2条线路网架结构优化工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 宝善巷（瓜子坪街道职工之家至攀矿密地房区） | 2026.4.30-6.15
15 | 国网四川攀枝花供电公司10kV梁车线F2倮果桥南分支箱等5台环网柜老旧改造 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 三线大道北段陈家垭口隧道口，三线大道独松树梁子隧道口 | 2026.4.20-5.31
16 | 四川攀枝花东区10kV梁车线网架结构优化工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 炳三区龙密路至金沙江大道东段辅路至新马家田桥头 | 2026.4.10-6.30
17 | 四川攀枝花东区110kV凤凰变电站2号线、3号线新建工程 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心 | 攀枝花网源东城分公司 | 泉福路、人民街交汇口至人民街公山湾元亨建材段 | 2026.5.30-6.30