## Sheet1
2026年第三季度主城区道路开挖计划（电力）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 施工区域 | 计划开挖时间
1 | 四川攀枝花东区10kV凤江一线网架结构优化工程 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 金沙江大道中段江山里立交桥下小区道路 | 8月20日-9月30日
2 | 四川攀枝花东区10kV凤江二线网架结构优化工程 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 临江路人行道（江山里立交桥-市广播电视台） | 8月20日-9月30日
3 | 四川省攀枝花市东区10kV龙箐大桥开关站2号线新建工程 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 炳三区龙密路人行道及支公路路口（SOHO领地至菩提人家段） | 7月20日-8月5日
4 | 国网四川攀枝花供电公司10kV老前线与10kV南池线联络改造 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 攀枝花大道中段（大渡口公交站对面人行道至渡口桥方向） | 8月20日-9月30日
5 | 国网四川攀枝花供电公司10kV梁草线15号杆、38号杆支线改造 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 倮密路（倮果花园东苑停车场出入口至乐和路交汇口） | 7月1日-7月20日
6 | 四川攀枝花东区10kV梁车线网架结构优化工程 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 炳三区龙密路至金沙江大道东段辅路至新马家田桥头 | 9月1日-9月30日
7 | 四川攀枝花东区10kV梁金线网架结构优化工程 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 南充路攀枝花市公安局东区分局门口 | 9月1日-9月30日
8 | 国网四川攀枝花供电公司10kV园控线等2条线路森林防火改造 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 三线大道北段陈家垭口隧道口，三线大道独松树梁子隧道口 | 8月1日-8月30日
9 | 国网攀枝花供电公司市区供电中心2024年10kV凤建南北线预留电缆通道修复治理 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 金沙江大道中段人行道及支公路路口（临亚小区路口至江山里立交桥段） | 8月20日-9月30日
10 | 国网四川攀枝花供电公司10kV园瓯二线F3金瓯分支箱后段改造 | 市区供电中心 | 网源东城分公司 | 东区金瓯D座小区道路（攀枝花市环境监测站旁） | 7月10日-8月20日
11 | 四川攀枝花仁和10kV车阳线、板老线网架结构优化工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 半岛阳光附近 | 7月20日-9月30日
12 | 四川攀枝花仁和10kV岩铜线新建工程 | 国网攀枝花市仁和供电公司 | 攀枝花网源仁和分公司 | 总拉路 | 7月01日-7月30日