## Sheet1
2026年三季度主城区道路开挖计划表（燃气）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 施工区域 | 计划开挖时间 | 计划完工时间 | 施工单位负责人及电话 | 业主单位联系人及电话
1 | 五十四天桥至华山天桥中压管道 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 攀枝花大道中段人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 陈林13908141168
2 | 朱矿线银露苑至选矿厕所中压管道 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 隆庆路人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 夏祥13882333390
3 | 建材调压站至结构调压站 | 华润燃气 | 成都工程公司 | 高峰路人行道 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 杨伦知13281091652 | 夏祥13882333390
4 | 坪山乡供气管道工程 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 米易县新山乡新坪路 | 7月 | 9月 | 蒋冬梅15282593200 | 陈斌13408224044
5 | 坪山乡供气管道工程 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 米易县丙谷镇橄小路 | 7月 | 9月 | 蒋冬梅15282593200 | 陈斌13408224044
6 | 攀枝花川港燃气有限公司零星用户管线连接工程（2025年）—盐边县老旧城区改造气源管道 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 四川怡诚石油天然气工程有限公司 | 盐边县东环南路云归农贸市场段 | 2026.07.02 | 2026.07.09 | 蔡志豪15182716833 | 任向宇18283801665
7 | 攀枝花市西区城市管网更新燃气二标项目 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 嗣晟建工有限公司 | 新庄村委会门口-清香坪东街 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 黄富贵18033432385 | 石磊：13419336811
8 | 攀枝花市西区城市燃气管网更新改造建设项目施工一标段 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 四川天夏建设集团有限公司 | 苏铁西路洗煤厂至工业园区门前 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 张彪：13882338915 | 石磊：13419336811
9 | 西区江南片区燃气项目 | 攀枝花市西部城市建设综合开发有限公司 | 中国五冶 | 攀煤集团c区文明小区前 | 2026-07-02 | 2026-09-30 | 王文鑫 13980599450 | 周本领 18064914315
10 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 隆庆路宝善巷公交站路口天骄名城汇处
11 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（一期） | 华润郑州工程建设有限公司 | 华润郑州工程建设有限公司 | 攀枝花大道东段
12 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 隆庆路鸿运宾馆人行道开挖及穿越公路
13 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 龙密路、G227国道
14 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 马兰山路
15 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 枣子坪，团山路，枣子坪下街，大花地中路
16 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造（一期、二期） | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 成都华润燃气工程建设有限公司 | 隆庆东路
17 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 龙密路（龙密路与龙滩路交叉口）至马家田交叉口
18 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 攀枝花大道东段（攀枝花江南学校门口横穿横穿）
19 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 攀枝花大道东段（攀钢成物智服附近横穿）
20 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 地龙箐路到东区疾控中心小路位置横穿
21 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 地龙箐路（地龙箐路与攀枝花大道东段交汇处横穿）
22 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（炳草岗、东华片区） | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 天津路口（望江一号小区附近）横穿
23 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 国道G353 K3316+450
24 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（瓜子坪、长寿路片区） | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 钢城大道东段（倮果桥盐边方向砂石公司综合楼门口）
25 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 佳联路
26 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 金奥路
27 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 恒大城入口处横穿龙滩路
28 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道国家统计局攀枝花调查队门口横穿公路至佳华路
29 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 攀攀麻鱼馆横穿公路至对面三线大道绿化
30 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道攀攀麻鱼馆对面绿化（绿化区）
31 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 炳三区公交公司背后横穿公路至三线大道
32 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道陈家垭口隧道翻山段
33 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道妇幼保健院段（绿化区）
34 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道恒大段（绿化区）
35 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 恒大城时光哩酒店横穿公路至三线大道
36 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 天德华府横穿公路至三线大道
37 | 攀枝花市炳三区燃气管道更新改造工程（第一批） | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 四川汉仑建筑工程有限公司 | 三线大道天德华府段（绿化区）
38 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期）设计施工总承包工程 | 江西建工轨道建设有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 攀枝花大道中段车行道长：20m
39 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期）设计施工总承包工程 | 江西建工轨道建设有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 泉福路车行道长：10m
40 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期）设计施工总承包工程 | 江西建工轨道建设有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 泉福路车行道长：20m
41 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期）设计施工总承包工程 | 江西建工轨道建设有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 花城上街车行道长：7m
42 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（二期）设计施工总承包工程 | 江西建工轨道建设有限公司 | 江西建工轨道建设有限公司 | 体育场停车场门口车行道长：140m
43 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 常乐商店与四川捷力威科技有限公司之间路口处
44 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 钢城大道横穿向阳路路口钢花村方向95米处
45 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 朝阳下街路口往钢花村方向110米处
46 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（弄弄坪片区） | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 向阳村派出所往渡口桥方向50米处
47 | 米易县城市燃气管道等老化更新改造项目 | 米易县综合行政执法局 | 攀枝花锦成建设工程有限责任公司 | 3处穿越道路点位：国道G227 K2531+644、省道S465 K38+548、省道S465 K37+055 | 46234 | 46241 | 王浩 18081631269 | 杨正 15881280680
48 | 米易县城市老旧燃气设施安全提升改造项目 | 米易县综合行政执法局 | 四川广铭建设集团有限公司 | 1处穿越道路点位：省道S465 K39+361 | 46234 | 46241 | 王陈成 13458113491 | 杨正 15881280680
49 | 攀枝花川港燃气有限公司零星用户管线连接工程（2025年）—盐边县老旧城区改造气源管道 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 四川怡诚石油天然气工程有限公司 | 盐边县东环南路云归农贸市场段 | 2026.07.02 | 2026.07.09 | 蔡志豪15182716833 | 任向宇18283801665
50 | 仁和区2023年城市燃气管道老化更新改造项目 | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 兰亭集市已建阀门井接管后沿市政管理道路人行道开挖至润丰新座三岔路口 | 46238 | 46280 | 杨伦知 13281097652 | 岳迪 18287727168
51 | 仁和区2024年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批） | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 云盘路路口天桥处向下沿攀枝花大道南段开挖车行道至兰亭集市 | 46238 | 46280 | 杨伦知 13281097652 | 岳迪 18287727168
52 | 仁和区2025年城镇燃气管道老化更新改造项目（第一批） | 攀枝花市仁和区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 巴斯箐中石化加油站到经贸校开挖人行道 | 46216 | 46234 | 杨伦知 13281097652 | 岳迪 18287727168