## 政府投资项目
攀枝花市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目并联审批服务事项清单（政府投资项目）
序号 | 办理阶段 | 阶段牵头部门 | 综合受理 窗口 | 事项名称 |  | 适用范围 | 实施主体 （主管部门） | 实施层级 | 承诺办理时限 | 主要改革举措 | 推荐并联审批
| 办理阶段 | [5 empty] | 实施主体（主管部门） | 实施层级
1 | 立 项 用 地 规 划 许 可 阶 段 | 自 然 资 源 和 规 划 部 门 | 项目所在地自然资源和规划综合窗口 | 政府投资项目建议书审批 |  | 政府直接投资或资本金注入项目。 | 发展改革部门 | 市，县（区） | 15个工作日 | 对纳入本级及以上人民政府审定的国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划范围的政府投资项目，可以直接审批可行性研究报告（代项目建议书）。 | /
2 |  |  |  | 政府投资项目可行性研究报告审批 |  | 政府直接投资或资本金注入项目。 | 发展改革部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 15个工作日（不含业主单位修改可行性研究报告时间） | 1.对建设内容单一、总投资1000万元以下、技术方案简单的项目和房屋建筑类改扩建项目，可以直接审批初步设计（代项目建议书、可行性研究报告），初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）应包含项目建设必要性和可行性的内容。 2.应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，可以在直接审批初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）的基础上，通过集中会审等方式并联办理审批手续。 | /
3 |  |  |  | 固定资产投资项目节能审查 |  | 1.除年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时外的固定资产投资项目； 2.《不单独进行节能审查的行业目录》外的固定资产投资项目。 | 发展改革部门 （新、改、扩建）、 经济和信息化部门（技改） | 市，县（区） | 20个工作日（不含委托评审时间） | 对政府投资项目，节能审查在报送可行性研究报告前完成。 | /
4 |  |  |  | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 1.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 2.在乡、村规划区内国有土地上，按照国家和省规定需要有关部门批准、核准的建设项目，以划拨方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 3.建设项目批准、核准前或者备案前后，由自然资源主管部门对建设项目用地事项进行审查，提出建设项目用地预审意见。建设项目需要申请核发选址意见书的，应当合并办理建设项目用地预审与选址意见书，核发建设项目用地预审与选址意见书。 | 自然资源部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 14个工作日（单独办理建设项目选址意见书的项目，10个工作日；不含批前技术论证、踏勘、听证、补正材料时间） | 1.将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并，自然资源主管部门统一核发建设项目用地预审与选址意见书，不再单独核发建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见。 2.使用已经依法批准的建设用地进行建设的项目，不再办理用地预审；需要办理规划选址的，由地方自然资源主管部门对规划选址情况进行审查，核发建设项目用地预审与选址意见书。 3.《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》(自然资发〔2023〕89号)规定缩小用地预审范围、简化建设项目用地预审审查的情形。 | /
5 |  |  |  | 国有建设用地使用权划拨批准 |  | 划拨类使用国有建设用地的项目 | 自然资源部门 | 市，县 | / |  | /
6 |  |  |  | 建设用地、临时建设用地规划许可 |  | 1.在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权并经有关部门批准、核准、备案后的建设项目。以出让方式取得国有土地使用权，并取得建设项目的批准、核准、备案文件和签订国有土地使用权出让合同后的建设项目。 2.在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。 3.在乡、村规划区内国有土地上，按照国家和省规定需要有关部门批准、核准，以划拨方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 4.在乡、村规划区内国有土地上，以出让方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.将建设用地规划许可证、建设用地批准书合并，自然资源主管部门统一核发新的建设用地规划许可证，不再单独核发建设用地批准书。 2.以划拨方式取得国有土地使用权的，建设单位向所在地的市、县自然资源主管部门提出建设用地规划许可申请，经有建设用地批准权的人民政府批准后，市、县自然资源主管部门向建设单位同步核发建设用地规划许可证、国有土地划拨决定书。 3.以出让方式取得国有土地使用权的，市、县自然资源主管部门依据规划条件编制土地出让方案，经依法批准后组织土地供应，将规划条件纳入国有建设用地使用权出让合同。建设单位在签订国有建设用地使用权出让合同后，市、县自然资源主管部门向建设单位核发建设用地规划许可证。 | 实行并联审批、并行办理
7 |  |  |  | 核实建设项目落实人民防空要求 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县（区） | 2个工作日 | 转为内部协作事项，相关阶段牵头部门限时征求人防部门意见。可纳入建设条件阶段征求意见。
8 |  |  |  | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 |  | 在宗教活动场所内改建或新建建筑物。 | 民族宗教部门 | 市，县（区） | 8个工作日 | 项目策划生成期间给予许可批复，不单独计算用时。 | 辅线事项按需办理 与立项用地规划许可阶段事项并联审批、并行办理
9 |  |  |  | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 |  | 工程建设涉及城市公共绿地范围内确需改变绿化规划、绿化用地使用性质的项目。 | 城市绿化管理部门 | 市，县（区） | 10个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
10 |  |  |  | 建设项目使用林地审批 |  | 房屋建筑和城市基础设施工程建设涉及占用林地的项目 | 林草部门 | 市（受省林草局委托实施） | 20个工作日 | 1.占用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷以上，用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面积35公顷以上，其他林地面积70公顷以上，由省林草局受国家林草局委托进行审批。 2.占用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷（不含）以下，用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面积35公顷（不含）以下，其他林地面积70公顷（不含）以下的，由各市州受省林草局委托进行审批。 3.与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
11 |  |  |  | 港口岸线使用审批 |  | 在港口总体规划区内建设码头等港口设施使用港口岸线的项目。 | 交通运输部门 | 市 | 3个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入多规合一平台，土地出让前完成。
12 |  |  |  | 航道通航条件影响评价审核 |  | 建设与航道有关的工程，包括跨越、穿越航道的桥梁、隧道、管道、渡槽、缆线等建筑物、构筑物；通航河流上的永久性拦河闸坝；航道保护范围内的临河、临湖、临海建筑物、构筑物，包括码头、取（排）水口、栈桥、护岸、船台、滑道、船坞、圈围工程等项目。 | 交通运输部门 | 市 | 7个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
13 |  |  |  | 一般建设项目环境影响评价审批 |  | 《建设项目环境影响评价分类管理目录》规定应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设工程项目。 | 生态环境部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 报告书：24个工作日； 报告表：12个工作日 | 开辟绿色通道。对符合生态环境保护要求的重大基础设施项目开辟绿色通道，实施即报即受理即转评估，进一步压缩审批时间。
14 |  |  |  | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |  | 在重要国家机关、国防军工单位和其他重要涉密单位以及重要军事设施的周边安全控制区域内的新建、改建、扩建建设项目。 | 国安部门 | 市 | 5个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
15 | 工 程 建 设 许 可 阶 段 | 自 然 资 源 和 规 划 部 门 | 项目所在地自然资源和规划综合窗口 | 建设工程设计方案审定 |  |  | 自然资源部门 | 市，县（区） | 7个工作日（设计方案联合审查、公示的时间不计入总时限） | 1.合并办理。建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查。 2.根据《攀枝花市建设工程规划许可和乡村建设规划许可豁免及批后调整负面清单(2025版)》，满足相关要求的建设项目可免于办理建设工程规划许可（含建设工程设计方案审查）。 | 主线事项 实行并联审批、并行办理
16 |  |  |  | 建设工程、临时建设规划许可 |  | 城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线、管沟和其他工程建设的项目；在城市、镇规划区内的集体建设用地上进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及农村社区住宅建设项目；在乡、村规划区内国有土地上进行建（构）筑物、道路、管线、管沟和其他工程建设的项目；在城市、镇和乡、村规划区内因公益事业、基础设施以及实施城乡规划的需要进行临时建设的项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区）
17 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 建设项目人防工程设计审查 规划审批阶段 防空地下室易地建设费核定 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县 | 5个工作日 | 转为内部协作事项，相关阶段牵头部门限时征求人防部门意见。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
18 |  |  |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 |  | 工程建设项目占用农业灌溉水源、灌排工程设施，或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。 | 辅线事项按需办理 与阶段内事项并联审批、并行办理
19 |  |  |  | 建设工程文物保护许可 |  | 1.省级文物保护单位建设控制地带内建设工程；2.设区的市级文物保护单位建设控制地带内建设工程；3.县级文物保护单位建设控制地带内建设工程；4.省级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；5.设区的市级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；6.县级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；7.需进行文物考古调查、勘探的大型基本建设项目。 | 文物部门 | 市，县（区） | 6个工作日 | 1.考古调查勘探和文物影响评估优先实行区域评估。不具备实施区域评估条件的可与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。 2.针对政府投资项目，可优化许可审批流程，加快建设进度。 3.告知承诺制。已实施区域评估的，相应的审批事项实行告知承诺制。 4.未实施区域评估的，可在政府投资项目可行性研究报告审批前完成。
20 |  |  |  | 洪水影响评价类审批 |  | 在江河湖泊上新建、扩建以及改建并调整原有功能的水工程（原水工程建设规划同意书审核）；建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施（原河道管理范围内建设项目工程建设方案审批）；在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目（原非防洪建设项目洪水影响评价报告审批）；在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程（原国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批）。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
21 |  |  |  | 取水许可审批 |  | 利用取水工程或设施，直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位或个人；或直接取用其他取水单位或者个人的退水或者排水的单位或个人。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.在具备实行区域评估条件的优先实行区域评估，不具备实行区域评估条件的可与阶段内其他事项并联办理，不单独计算用时。2.在已实施区域评估的区域内新增取水的，在满足取水许可告知承诺条件下实行取水许可告知承诺制。
22 |  |  |  | 乡村建设规划许可证核发 |  | 在乡、村规划区内使用现有集体建设用地进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的建设项目。 在乡、村规划区内进行上述建设确需占用农用地和未利用地的，建设单位或者个人应当依法办理农用地转用审批手续，由城市、县级人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。 | 自然资源部门 | 市，县（区），乡镇人民政府 | 10个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
23 |  |  |  | 历史建筑实施原址保护审批；历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批；历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 |  | 涉及历史文化名城、名镇、名村保护范围的工程建设项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 可与“建设工程规划许可证核发”并联或并行办理。在设计方案审查时，限时征求自然资源和规划、文物保护部门意见，不单独计算用时。
24 |  |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 在山区、丘陵区、风沙区以及县级以上人民政府或者其授权的部门批准的水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目。 征占地面积5公顷以上或者挖填土石方总量5万立方米以上的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告书，征占地面积0.5公顷以上、不足5公顷或者挖填土石方总量1000立方米以上、不足5万立方米的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告表。征占地面积不足0.5公顷并且挖填土石方总量不1000立方米的生产建设项目，不需要编制水土保持方案，但应当按照水土保持有关技术标准做好水土流失防治工作。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.已实施水土保持区域评估范围内的生产建设项目水土保持方案实行承诺制管理。 2.应当在生产建设项目开工建设前完成水土保持方案编报并取得批准手续。
25 |  |  |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 |  | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的建设项目。 | 生态环境部门 | 市 | 8个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
26 |  |  |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  | 工程建设涉及占用城市绿地、砍伐或迁移树木的项目。 | 城市绿化管理部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 调整时序。在施工过程中与其他按需开展的审批事项并行办理，不单独计算用时。
27 | 施 工 许 可 阶 段 | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 施工图设计文件审查(联合审图，含消防、人防、技防、雷电防护 装置、通信设施等) |  | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 审图机构 |  | / | 实行联合审图。 | /
28 |  |  |  | 建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案 |  | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 2个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。 | 主线事项
29 |  |  |  | 建筑工程施工许可证核发 |  | 房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，以及城镇市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 3个工作日 | 实行建设项目开工“一件事”，承诺办理时限5个工作日。 | 实行建设项目开工“一件事”
30 |  |  |  | 工程质量监督手续办理 |  |  | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区
31 |  |  |  | 安全施工措施备案 |  |  | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区
32 |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日
33 |  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可（临时） |  | 向城镇排水设施排放污水的房屋建筑和市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 3个工作日
34 |  |  |  | 城市建筑垃圾处置核准 |  | 建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。 | 城市环境卫生部门 | 市，县（区） | 5个工作日
35 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 防空地下室易地建设费核定 建设项目人防工程设计审查 施工许可阶段 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县（区） | 5个工作日
36 |  |  |  | 市政设施建设类审批 情形一：依附于城市道路建设各种管线 、杆线等设施审批 情形二：城市桥梁上架设各类市政管线 审批 情形三：占用、挖掘城市道路审批 情形四：市政设施建设类审批 |  | 工程建设涉及占用、挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 调整时序。在施工过程中与其他按需开展的审批事项并行办理，不单独计算用时。 | 辅线事项按需办理 与阶段内事项并联审批、并行办理
37 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 情形一：因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 情形二：拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 |  | 因工程建设需要改装、拆除或者迁移城市公共供水设施，拆除、移动城镇排水与污水处理设施的项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 3个工作日
38 |  |  |  | 建设工程招标投标情况书面报告 |  | 依法必须招标的勘察、设计、施工、监理和设备材料采购，均应按照《招标投标法》第四十七条的规定办理书面报告备案。 | 住房城乡建设部门和其他有关部门 | 市，县（区） |  | 可与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时，不纳入并联审批率统计。
39 |  |  |  | 雷电防护装置设计审核 |  | 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。 | 气象部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 实行联合审图。主管部门依据联合审图结果出具的雷电防护装置设计审查意见，不再进行技术审查。可与施工许可并联办理。
40 | 竣 工 验 收 阶 段 | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 建设工程规划核实和土地核验 |  | 城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物和其他建筑工程建设的项目；在城市、镇规划区内的集体建设用地上进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及农村社区住宅建设项目；在乡、村规划区内国有土地上进行建（构）筑物和其他建筑工程建设的项目；履行土地出让合同、划拨决定书的建筑类工程建设项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 实行联合验收一件事，承诺办理时限10个工作。 | 联合验收一件事
41 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 建设项目人防工程竣工验收 建设项目易地建设人防工程 竣工验收 |  | 结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。 | 国动部门 | 市，县 | 7个工作日
42 |  |  |  | 建设工程消防验收或备案 |  | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的应当申请消防验收的特殊建设工程，实行消防验收；除此以外的其他建设工程，实行消防验收备案及抽查。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 验收：3个工作日 备案：1个工作日
43 |  |  |  | 建设工程档案验收 |  | 房屋建筑和城镇市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县 | 2个工作日
44 |  |  |  | 建设工程竣工验收备案 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程建设项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 2个工作日
45 |  |  |  | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 |  | 城镇排水管道、污水处理设施及其附属设施。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 1个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。 | 辅线事项按需办理。 纳入联合验收并联审批、并行办理
46 |  |  |  | 燃气设施建设工程竣工验收备案 |  | 用于城镇燃气储存、输配和应用的场站、管网、用房设施、监控及数据采集系统的建设工程。 | 燃气管理部门 | 市，县（区） | 6个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。联合验收通过且有关资料齐全的，竣工验收备案手续即时办理。
47 |  |  |  | 雷电防护装置竣工验收 |  | 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目 | 气象部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。
48 |  |  |  | 建设项目国家安全事项竣工验收 |  | 1.重要国家机关、军事设施、国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场、出入境口岸、火车站、重要邮（快）件处理场所、电信枢纽场所，以及境外机构、组织、人员投资、居住、使用的宾馆、旅馆、酒店和写字楼等建设项目。 2.外国政府机构（不含外交机构）及非政府组织的办公、住宿场所、国际机场、出入境口岸、码头、邮政枢纽、典型枢纽、海关、涉及国家安全重要信息网络；接待境外人员宾馆饭店、写字楼、公寓、别墅、度假村等；外商投资企业（包括外国和港澳台投资企业）和外国企业（包括外国和港澳台企业）常驻代表机构的办公、生产、住宿场所；其他涉及国家安全的涉外建设项目。 | 国安部门 | 市 | 5个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。
49 | / | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 水电气网联合报装 （市政公用服务联合报装） | 供水报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（住房城乡建设部门） | / | / | 联合报装 在工程建设许可阶段提前介入，告知相关流程及技术指导 意见，报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 实行联合报装
50 |  |  |  |  | 供电报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（电力管理部门） | / | /
51 |  |  |  |  | 燃气报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（城管执法部门） | / | /
52 |  |  |  |  | 广播电视报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 公共文化服务单位（广电部门） | / | /
53 |  |  |  |  | 通信报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（通信部门） | / | /

## 一般社会投资项目
攀枝花市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目并联审批服务事项清单（一般社会投资项目）
序号 | 办理阶段 | 阶段牵头部门 | 综合受理 窗口 | 事项名称 |  | 适用范围 | 实施主体 （主管部门） | 实施层级 | 承诺办理时限 | 主要改革举措 | 推荐并联审批
| 办理阶段 | [5 empty] | 实施主体（主管部门） | 实施层级
1 | 立 项 用 地 规 划 许 可 阶 段 | 自 然 资 源 和 规 划 部 门 | 项目所在地自然资源和规划综合窗口 | 固定资产投资项目核准(含国发〔2016〕72号文件规定的外商投资项目) |  | 企业投资《政府核准的投资项目目录》内的固定资产投资项目（含非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目，包括外商投资项目核准） | 发展改革部门、经济和信息化部门 | 市，县 | 5个工作日（依法需要评估、评议、征求意见的，所需时间不计算在内） | 本目录规定由市级核准的项目中，跨市（州）的项目由省级核准。除跨县（市、区）的项目外，扩权试点县执行市级核准权限。 | 实行固定资产投资项目审批一件事。由发展改革部门承诺办理时限：核准类项目5个工作日，备案类项目1个工作日。
2 |  |  |  | 企业投资项目备案 |  | 企业投资《政府核准的投资项目目录》外的固定资产投资项目（含非企业组织利用自有资金、不申请政府投资建设的固定资产投资项目，包括外商投资项目核准） | 发展改革部门、经济和信息化部门 | 市、县（区） | 即办件
3 |  |  |  | 固定资产投资项目节能审查 |  | 1.除年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时外的固定资产投资项目； 2.《不单独进行节能审查的行业目录》外的固定资产投资项目。 | 发展改革部门 （新、改、扩建）、 经济和信息化部门（技改） | 市，县（区） | 20个工作日（不含委托评审时间） | 合并办理。对企业投资项目，节能审查开工前完成即可，企业在申请项目核准时一并申请办理节能审查的，可一并办理。
4 |  |  |  | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 1.按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 2.在乡、村规划区内国有土地上，按照国家和省规定需要有关部门批准、核准的建设项目，以划拨方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 3.建设项目批准、核准前或者备案前后，由自然资源主管部门对建设项目用地事项进行审查，提出建设项目用地预审意见。建设项目需要申请核发选址意见书的，应当合并办理建设项目用地预审与选址意见书，核发建设项目用地预审与选址意见书。 | 自然资源部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 14个工作日（单独办理建设项目选址意见书的项目，10个工作日；不含批前技术论证、踏勘、听证、补正材料时间） | 1.将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并，自然资源主管部门统一核发建设项目用地预审与选址意见书，不再单独核发建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见。 2.使用已经依法批准的建设用地进行建设的项目，不再办理用地预审；需要办理规划选址的，由地方自然资源主管部门对规划选址情况进行审查，核发建设项目用地预审与选址意见书。 3.《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》(自然资发〔2023〕89号)规定缩小用地预审范围、简化建设项目用地预审审查的情形。
5 |  |  |  | 一般建设项目环境影响评价审批 |  | 《建设项目环境影响评价分类管理目录》规定应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设工程项目。 | 生态环境部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 报告书：24个工作日； 报告表：12个工作日 | 开辟绿色通道。对符合生态环境保护要求的重大基础设施项目开辟绿色通道，实施即报即受理即转评估，进一步压缩审批时间。
6 |  |  |  | 国有建设用地使用权划拨批准 |  | 划拨类使用国有建设用地的项目 | 自然资源部门 | 市，县 | / |  | /
7 |  |  |  | 建设用地、临时建设用地规划许可 |  | 1.在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权并经有关部门批准、核准、备案后的建设项目。以出让方式取得国有土地使用权，并取得建设项目的批准、核准、备案文件和签订国有土地使用权出让合同后的建设项目。 2.在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。 3.在乡、村规划区内国有土地上，按照国家和省规定需要有关部门批准、核准，以划拨方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 4.在乡、村规划区内国有土地上，以出让方式取得国有建设用地使用权的建设项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.将建设用地规划许可证、建设用地批准书合并，自然资源主管部门统一核发新的建设用地规划许可证，不再单独核发建设用地批准书。 2.以划拨方式取得国有土地使用权的，建设单位向所在地的市、县自然资源主管部门提出建设用地规划许可申请，经有建设用地批准权的人民政府批准后，市、县自然资源主管部门向建设单位同步核发建设用地规划许可证、国有土地划拨决定书。 3.以出让方式取得国有土地使用权的，市、县自然资源主管部门依据规划条件编制土地出让方案，经依法批准后组织土地供应，将规划条件纳入国有建设用地使用权出让合同。建设单位在签订国有建设用地使用权出让合同后，市、县自然资源主管部门向建设单位核发建设用地规划许可证。 | 实行并联审批、并行办理
8 |  |  |  | 核实建设项目落实人民防空要求 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县（区） | 2个工作日 | 转为内部协作事项，相关阶段牵头部门限时征求人防部门意见。可纳入建设条件阶段征求意见。
9 |  |  |  | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 |  | 在宗教活动场所内改建或新建建筑物。 | 民族宗教部门 | 市，县（区） | 8个工作日 | 项目策划生成期间给予许可批复，不单独计算用时。 | 辅线事项按需办理 与立项用地规划许可阶段事项并联审批、并行办理
10 |  |  |  | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 |  | 工程建设涉及城市公共绿地范围内确需改变绿化规划、绿化用地使用性质的项目。 | 城市绿化管理部门 | 市，县（区） | 10个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
11 |  |  |  | 建设项目使用林地审批 |  | 房屋建筑和城市基础设施工程建设涉及占用林地的项目 | 林草部门 | 市（受省林草局委托实施） | 20个工作日 | 1.占用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷以上，用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面积35公顷以上，其他林地面积70公顷以上，由省林草局受国家林草局委托进行审批。 2.占用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷（不含）以下，用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面积35公顷（不含）以下，其他林地面积70公顷（不含）以下的，由各市州受省林草局委托进行审批。 3.与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
12 |  |  |  | 港口岸线使用审批 |  | 在港口总体规划区内建设码头等港口设施使用港口岸线的项目。 | 交通运输部门 | 市 | 3个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入多规合一平台，土地出让前完成。
13 |  |  |  | 航道通航条件影响评价审核 |  | 建设与航道有关的工程，包括跨越、穿越航道的桥梁、隧道、管道、渡槽、缆线等建筑物、构筑物；通航河流上的永久性拦河闸坝；航道保护范围内的临河、临湖、临海建筑物、构筑物，包括码头、取（排）水口、栈桥、护岸、船台、滑道、船坞、圈围工程等项目。 | 交通运输部门 | 市 | 7个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
14 |  |  |  | 涉及国家安全事项的建设项目审批 |  | 在重要国家机关、国防军工单位和其他重要涉密单位以及重要军事设施的周边安全控制区域内的新建、改建、扩建建设项目。 | 国安部门 | 市 | 5个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
15 | 工 程 建 设 许 可 阶 段 | 自 然 资 源 和 规 划 部 门 | 项目所在地自然资源和规划综合窗口 | 建设工程设计方案审定 |  |  | 自然资源部门 | 市，县（区） | 7个工作日（设计方案联合审查、公示的时间不计入总时限） | 1.合并办理。建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查。 2.根据《攀枝花市建设工程规划许可和乡村建设规划许可豁免及批后调整负面清单(2025版)》，满足相关要求的建设项目可免于办理建设工程规划许可（含建设工程设计方案审查）。 | 主线事项 实行并联审批、并行办理
16 |  |  |  | 建设工程、临时建设规划许可 |  | 城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线、管沟和其他工程建设的项目；在城市、镇规划区内的集体建设用地上进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及农村社区住宅建设项目；在乡、村规划区内国有土地上进行建（构）筑物、道路、管线、管沟和其他工程建设的项目；在城市、镇和乡、村规划区内因公益事业、基础设施以及实施城乡规划的需要进行临时建设的项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区）
17 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 建设项目人防工程设计审查 规划审批阶段 防空地下室易地建设费核定 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县 | 5个工作日 | 转为内部协作事项，相关阶段牵头部门限时征求人防部门意见。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。
18 |  |  |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 |  | 工程建设项目占用农业灌溉水源、灌排工程设施，或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。 | 辅线事项按需办理 与阶段内事项并联审批、并行办理
19 |  |  |  | 建设工程文物保护许可 |  | 1.省级文物保护单位建设控制地带内建设工程；2.设区的市级文物保护单位建设控制地带内建设工程；3.县级文物保护单位建设控制地带内建设工程；4.省级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；5.设区的市级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；6.县级文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；7.需进行文物考古调查、勘探的大型基本建设项目。 | 文物部门 | 市，县（区） | 6个工作日 | 1.考古调查勘探和文物影响评估优先实行区域评估。不具备实施区域评估条件的可与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。可纳入建设条件和设计方案阶段征求意见。 2.针对政府投资项目，可优化许可审批流程，加快建设进度。 3.告知承诺制。已实施区域评估的，相应的审批事项实行告知承诺制。 4.未实施区域评估的，可在政府投资项目可行性研究报告审批前完成。
20 |  |  |  | 洪水影响评价类审批 |  | 在江河湖泊上新建、扩建以及改建并调整原有功能的水工程（原水工程建设规划同意书审核）；建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施（原河道管理范围内建设项目工程建设方案审批）；在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目（原非防洪建设项目洪水影响评价报告审批）；在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程（原国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批）。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
21 |  |  |  | 取水许可审批 |  | 利用取水工程或设施，直接从江河、湖泊、水库或者地下取用水资源的单位或个人；或直接取用其他取水单位或者个人的退水或者排水的单位或个人。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.在具备实行区域评估条件的优先实行区域评估，不具备实行区域评估条件的可与阶段内其他事项并联办理，不单独计算用时。2.在已实施区域评估的区域内新增取水的，在满足取水许可告知承诺条件下实行取水许可告知承诺制。
22 |  |  |  | 乡村建设规划许可证核发 |  | 在乡、村规划区内使用现有集体建设用地进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的建设项目。 在乡、村规划区内进行上述建设确需占用农用地和未利用地的，建设单位或者个人应当依法办理农用地转用审批手续，由城市、县级人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。 | 自然资源部门 | 市，县（区），乡镇人民政府 | 10个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
23 |  |  |  | 历史建筑实施原址保护审批；历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批；历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 |  | 涉及历史文化名城、名镇、名村保护范围的工程建设项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 可与“建设工程规划许可证核发”并联或并行办理。在设计方案审查时，限时征求自然资源和规划、文物保护部门意见，不单独计算用时。
24 |  |  |  | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 在山区、丘陵区、风沙区以及县级以上人民政府或者其授权的部门批准的水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目。 征占地面积5公顷以上或者挖填土石方总量5万立方米以上的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告书，征占地面积0.5公顷以上、不足5公顷或者挖填土石方总量1000立方米以上、不足5万立方米的生产建设项目，应当编制水土保持方案报告表。征占地面积不足0.5公顷并且挖填土石方总量不1000立方米的生产建设项目，不需要编制水土保持方案，但应当按照水土保持有关技术标准做好水土流失防治工作。 | 水行政管理部门 | 市，县（区） | 7个工作日 | 1.已实施水土保持区域评估范围内的生产建设项目水土保持方案实行承诺制管理。 2.应当在生产建设项目开工建设前完成水土保持方案编报并取得批准手续。
25 |  |  |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 |  | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的建设项目。 | 生态环境部门 | 市 | 8个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。
26 |  |  |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  | 工程建设涉及占用城市绿地、砍伐或迁移树木的项目。 | 城市绿化管理部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 调整时序。在施工过程中与其他按需开展的审批事项并行办理，不单独计算用时。
27 | 施 工 许 可 阶 段 | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 施工图设计文件审查(联合审图，含消防、人防、技防、雷电防护 装置、通信设施等) |  | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 审图机构 |  | / | 实行联合审图。 | /
28 |  |  |  | 建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案 |  | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 2个工作日 | 与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时。 | 主线事项
29 |  |  |  | 建筑工程施工许可证核发 |  | 房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，以及城镇市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 3个工作日 | 实行建设项目开工“一件事”，承诺办理时限5个工作日。 | 实行建设项目开工“一件事”
30 |  |  |  | 工程质量监督手续办理 |  |  | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区
31 |  |  |  | 安全施工措施备案 |  |  | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区
32 |  |  |  | 特殊建设工程消防设计审查 |  | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日
33 |  |  |  | 城镇污水排入排水管网许可（临时） |  | 向城镇排水设施排放污水的房屋建筑和市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 3个工作日
34 |  |  |  | 城市建筑垃圾处置核准 |  | 建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。 | 城市环境卫生部门 | 市，县（区） | 5个工作日
35 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 防空地下室易地建设费核定 建设项目人防工程设计审查 施工许可阶段 |  | 新建民用建筑 | 国动部门 | 市，县（区） | 5个工作日
36 |  |  |  | 市政设施建设类审批 情形一：依附于城市道路建设各种管线 、杆线等设施审批 情形二：城市桥梁上架设各类市政管线 审批 情形三：占用、挖掘城市道路审批 情形四：市政设施建设类审批 |  | 工程建设涉及占用、挖掘城市道路审批，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 调整时序。在施工过程中与其他按需开展的审批事项并行办理，不单独计算用时。 | 辅线事项按需办理 与阶段内事项并联审批、并行办理
37 |  |  |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 情形一：因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施审批 情形二：拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核 |  | 因工程建设需要改装、拆除或者迁移城市公共供水设施，拆除、移动城镇排水与污水处理设施的项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 3个工作日
38 |  |  |  | 建设工程招标投标情况书面报告 |  | 依法必须招标的勘察、设计、施工、监理和设备材料采购，均应按照《招标投标法》第四十七条的规定办理书面报告备案。 | 住房城乡建设部门和其他有关部门 | 市，县（区） |  | 可与阶段内其他事项并联或并行办理，不单独计算用时，不纳入并联审批率统计。
39 |  |  |  | 雷电防护装置设计审核 |  | 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。 | 气象部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 实行联合审图。主管部门依据联合审图结果出具的雷电防护装置设计审查意见，不再进行技术审查。可与施工许可并联办理。
40 | 竣 工 验 收 阶 段 | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 建设工程规划核实和土地核验 |  | 城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物和其他建筑工程建设的项目；在城市、镇规划区内的集体建设用地上进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设，以及农村社区住宅建设项目；在乡、村规划区内国有土地上进行建（构）筑物和其他建筑工程建设的项目；履行土地出让合同、划拨决定书的建筑类工程建设项目。 | 自然资源部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 实行联合验收一件事，承诺办理时限10个工作。 | 联合验收一件事
41 |  |  |  | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 建设项目人防工程竣工验收 建设项目易地建设人防工程 竣工验收 |  | 结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。 | 国动部门 | 市，县 | 7个工作日
42 |  |  |  | 建设工程消防验收或备案 |  | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的应当申请消防验收的特殊建设工程，实行消防验收；除此以外的其他建设工程，实行消防验收备案及抽查。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 验收：3个工作日 备案：1个工作日
43 |  |  |  | 建设工程档案验收 |  | 房屋建筑和城镇市政基础设施工程。 | 住房城乡建设部门 | 市，县 | 2个工作日
44 |  |  |  | 建设工程竣工验收备案 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程建设项目。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区）、国家钒钛高新区 | 2个工作日
45 |  |  |  | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 |  | 城镇排水管道、污水处理设施及其附属设施。 | 住房城乡建设部门 | 市，县（区） | 1个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。 | 辅线事项按需办理。 纳入联合验收并联审批、并行办理
46 |  |  |  | 燃气设施建设工程竣工验收备案 |  | 用于城镇燃气储存、输配和应用的场站、管网、用房设施、监控及数据采集系统的建设工程。 | 燃气管理部门 | 市，县（区） | 6个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。联合验收通过且有关资料齐全的，竣工验收备案手续即时办理。
47 |  |  |  | 雷电防护装置竣工验收 |  | 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目 | 气象部门 | 市，县（区） | 5个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。
48 |  |  |  | 建设项目国家安全事项竣工验收 |  | 1.重要国家机关、军事设施、国防军工单位和其他重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目；部分地方法规规章中明确的国际机场、出入境口岸、火车站、重要邮（快）件处理场所、电信枢纽场所，以及境外机构、组织、人员投资、居住、使用的宾馆、旅馆、酒店和写字楼等建设项目。 2.外国政府机构（不含外交机构）及非政府组织的办公、住宿场所、国际机场、出入境口岸、码头、邮政枢纽、典型枢纽、海关、涉及国家安全重要信息网络；接待境外人员宾馆饭店、写字楼、公寓、别墅、度假村等；外商投资企业（包括外国和港澳台投资企业）和外国企业（包括外国和港澳台企业）常驻代表机构的办公、生产、住宿场所；其他涉及国家安全的涉外建设项目。 | 国安部门 | 市 | 5个工作日 | 按需办理，纳入联合验收。
49 | / | 住 房 城 乡 建 设 部 门 | 项目所在地住房城乡建设综合窗口 | 水电气网联合报装 （市政公用服务联合报装） | 供水报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（住房城乡建设部门） | / | / | 联合报装 在工程建设许可阶段提前介入，告知相关流程及技术指导意见，报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 实行联合报装
50 |  |  |  |  | 供电报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（电力管理部门） | / | /
51 |  |  |  |  | 燃气报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（城管执法部门） | / | /
52 |  |  |  |  | 广播电视报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 公共文化服务单位（广电部门） | / | /
53 |  |  |  |  | 通信报装 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程。 | 市政公用服务 单位（通信部门） | / | /